## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA ESCOLA GENERAL OSÓRIO
ÁREA: |  |  | 442,28 m² (escola); 579,86 m² (ginásio)
ENDEREÇO: |  |  | LINHA HERVAL SÃO JOÃO, INTERIOR
DATA:
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT. | UNIT. | PREÇOS UNITÁRIOS |  | PREÇOS TOTAIS |  | TOTAL | %
[6 empty] | MATERIAL | MDO | MATERIAL | MDO
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 303.39 | 261.48 | 564.87 | 0.85
| 1.1 |  | LIMPEZA DO TERRENO - ROÇADA DENSA, PODA, CORTE DE GRAMA ETC | 1428 | m² | 0 | 0.13 | 0 | 185.64 | 185.64 | 0.28
| 1.2 |  | PLACA DE OBRA (1,00 x 1,50 m) | 1.5 | m² | 202.26 | 50.56 | 303.39 | 75.84 | 379.23 | 0.57
| 2 | REFORMA DOS BEIRAIS EM MADEIRA E EM PVC | [5 empty] | 871.4 | 424.22 | 1295.62 | 1.95
| 2.1 |  | ACABAMENTO PARA FORRO EM MADEIRA (ESPELHO) | 10 | m | 24.08 | 6.02 | 240.8 | 60.2 | 301 | 0.45
| 2.2 |  | FORRO EM MADEIRA | 5 | m² | 93.99 | 23.5 | 469.95 | 117.5 | 587.45 | 0.88
| 2.3 |  | PINTURA EM MADEIRA | 15 | m² | 10.71 | 2.68 | 160.65 | 40.2 | 200.85 | 0.3
| 2.4 |  | PEDREIRO (DESMONTE E FIXAÇÃO DE BEIRAL) | 8 | H | 0 | 25.79 | 0 | 206.32 | 206.32 | 0.31
| 3 | REFORMA DAS “CALHAS” METÁLICAS DO TELHADO DO GINÁSIO E DA ESCOLA | [5 empty] | 1205.4 | 563.56 | 1768.96 | 2.66
| 3.1 |  | PEDREIRO (REVISÃO E FIXAÇÃO DAS CALHAS METÁLICAS, GOTEIRAS E VEDAÇÃO DO TELHADO) | 12 | H | 0 | 25.79 | 0 | 309.48 | 309.48 | 0.47
| 3.2 |  | IMPERMEABILIZANTE PARA TELHADO | 6 | L | 31.58 | 0 | 189.48 | 0 | 189.48 | 0.29
| 3.3 |  | PEDREIRO (EXECUÇÃO DE 2 CAIXAS CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL) | 8 | H | 20.63 | 5.16 | 165.04 | 41.28 | 206.32 | 0.31
| 3.4 |  | TUBOS DE QUEDA E ACESSÁRIOS EM PVC - DIÂMETRO 100 mm | 16 | m | 53.18 | 13.3 | 850.88 | 212.8 | 1063.68 | 1.6
| 4 | REFORMA DOS FÔRROS EM MADEIRA E PVC | [5 empty] | 2629.51 | 1070.49 | 3700 | 5.57
| 4.1 |  | FORRO EM MADEIRA | 4 | m² | 93.99 | 23.5 | 375.96 | 94 | 469.96 | 0.71
| 4.2 |  | FORRO EM PVC | 5 | m² | 54.44 | 13.61 | 272.2 | 68.05 | 340.25 | 0.51
| 4.3 |  | PINTURA EM MADEIRA | 185 | m² | 10.71 | 2.68 | 1981.35 | 495.8 | 2477.15 | 3.73
| 4.4 |  | PEDREIRO (DESMONTE E FIXAÇÃO DE FORRO) | 16 | H | 0 | 25.79 | 0 | 412.64 | 412.64 | 0.62
| 5 | REFORMA E REVISÃO DE TODAS AS PORTAS E JANELAS | [5 empty] | 1843.89 | 957.96 | 2801.85 | 4.22
| 5.1 |  | PEDREIRO (REVISÃO, CONSERTO E LUBRIFICAÇÃO DE JANELAS E PORTAS METÁLICAS) | 24 | H | 0 | 25.79 | 0 | 618.96 | 618.96 | 0.93
| 5.2 |  | PORTAS NOVAS INTERNAS SEMI-OCAS | 3 | unid. | 292.93 | 32.55 | 878.79 | 97.65 | 976.44 | 1.47
| 5.3 |  | FECHADURAS COMPLETAS | 15 | unid. | 64.34 | 16.09 | 965.1 | 241.35 | 1206.45 | 1.82
| 6 | REFORMA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO GINÁSIO | [5 empty] | 448.73 | 156.44 | 605.17 | 0.91
| 6.1 |  | ELETRICISTA (REVISÃO: TOMADAS, INTERRUPTORES, LÂMPADAS, ELETRODUTOS EXTERNOS E VENTILADORES) | 4 | H | 0 | 26.65 | 0 | 106.6 | 106.6 | 0.16
| 6.2 |  | TOMADAS PADRÃO POPULAR 10A | 5 | unid. | 16.48 | 1.83 | 82.4 | 9.15 | 91.55 | 0.14
| 6.3 |  | INTERRUPTORES PADRÃO POPULAR | 3 | unid. | 32.27 | 3.59 | 96.81 | 10.77 | 107.58 | 0.16
| 6.4 |  | LUMINÁRIAS LED TUBULAR CALHA 36 W - 120 cm | 8 | unid. | 33.69 | 3.74 | 269.52 | 29.92 | 299.44 | 0.45
| 7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 577.51 | 350.77 | 928.28 | 1.4
| 7.1 |  | PEDREIRO (REVISÃO: INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUA) | 8 | H | 0 | 25.79 | 0 | 206.32 | 206.32 | 0.31
| 7.2 |  | ASSENTO VASO SANITÁRIO, SIFÃO, CONEXÕES E CANALIZAÇÃO | 10 | unid. | 29.5 | 7.38 | 295 | 73.8 | 368.8 | 0.56
| 7.3 |  | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9 | unid. | 31.39 | 7.85 | 282.51 | 70.65 | 353.16 | 0.53
| 8 | SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS DAS ESQUADRIAS | [5 empty] | 342.4 | 85.6 | 428 | 0.64
| 8.1 |  | VIDRO LISO 4 mm | 2 | m² | 171.2 | 42.8 | 342.4 | 85.6 | 428 | 0.64
| 9 | PINTURA | [5 empty] | 18659.2 | 4658.15 | 23317.35 | 35.12
| 9.1 |  | PINTURA EM JANELAS E PORTAS METÁLICAS (PORTAS DA ESCOLA E GINÁSIO - JANELAS SOMENTE AS DA ESCOLA) (2 DEMÃOS) | 55 | m² | 17.13 | 4.29 | 942.15 | 235.95 | 1178.1 | 1.77
| 9.2 |  | PINTURA EM JANELAS E PORTAS EM MADEIRA (PORTAS DA ESCOLA E GINÁSIO - JANELAS SOMENTE AS DA ESCOLA) (2 DEMÃOS) | 40 | m² | 10.95 | 2.74 | 438 | 109.6 | 547.6 | 0.82
| 9.3 |  | PINTURA EM ALVENARIA INTERNA E EXTERNA - ESCOLA (2 DEMÃOS) | 960 | m² | 17.71 | 4.42 | 17001.6 | 4243.2 | 21244.8 | 31.99
| 9.4 |  | ARGAMASSA PARA CORREÇÃO DE REBOCO (QUEBRAS, FISSURAS, ETC.) | 5 | m² | 55.49 | 13.88 | 277.45 | 69.4 | 346.85 | 0.52
| 10 | REDE ELÉTRICA TRIFÁSICA ESCOLA | [5 empty] | 27429.36 | 3562.23 | 30991.59 | 46.67
| 10.1 |  | ELETRICISTA (DESMONTE E RETIRADA: TOMADAS, INTERRUPTORES, LÂMPADAS, ELETRODUTOS EXTERNOS E VENTILADORES) | 8 | H | 0 | 26.65 | 0 | 213.2 | 213.2 | 0.32
| 10.2 |  | ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA (POSTE DE CONCRETO, CAIXA, FIAÇÃO E ATERRAMENTO) | 1 | unid. | 2157.83 | 539.45 | 2157.83 | 539.45 | 2697.28 | 4.06
| 10.3 |  | ELETRODUTO RÍGIDO EXTERNO PVC 25 mm (INCLUSIVE ACESSÓRIOS: CURVAS, CAIXAS, ETC) | 270 | m | 10.64 | 1.19 | 2872.8 | 321.3 | 3194.1 | 4.81
| 10.4 |  | ELETROCALHA METÁLICA 15,0 x 5,0 x 5,0 cm (inclusive acessórios) | 55 | m | 42.64 | 4.74 | 2345.2 | 260.7 | 2605.9 | 3.92
| 10.5 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO COM TAMPA | 1 | unid. | 100.09 | 11.12 | 100.09 | 11.12 | 111.21 | 0.17
| 10.6 |  | DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A | 1 | unid. | 140.15 | 15.57 | 140.15 | 15.57 | 155.72 | 0.23
| 10.7 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A | 2 | unid. | 14.51 | 1.62 | 29.02 | 3.24 | 32.26 | 0.05
| 10.8 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A | 10 | unid. | 14.51 | 1.62 | 145.1 | 16.2 | 161.3 | 0.24
| 10.9 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5 mm² | 400 | m | 2.78 | 0.3 | 1112 | 120 | 1232 | 1.86
| 10.10 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 mm² | 200 | m | 4.08 | 0.46 | 816 | 92 | 908 | 1.37
| 10.11 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,0 mm² | 1000 | m | 6.73 | 0.75 | 6730 | 750 | 7480 | 11.26
| 10.12 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10,0 mm² | 300 | m | 23.4 | 2.6 | 7020 | 780 | 7800 | 11.75
| 10.13 |  | INTERRUPTORES | 16 | unid. | 15.27 | 1.69 | 244.32 | 27.04 | 271.36 | 0.41
| 10.14 |  | TOMADAS PADRÃO POPULAR 20A | 57 | unid. | 18.32 | 2.04 | 1044.24 | 116.28 | 1160.52 | 1.75
| 10.15 |  | LUMINÁRIAS LED TUBULAR CALHA 36 W - 120 cm | 48 | unid. | 33.69 | 3.74 | 1617.12 | 179.52 | 1796.64 | 2.71
| 10.16 |  | CABO DE REDE RJ-45 | 600 | m | 1.18 | 0.13 | 708 | 78 | 786 | 1.18
| 10.17 |  | TOMADA INTERNET | 9 | unid. | 38.61 | 4.29 | 347.49 | 38.61 | 386.1 | 0.58
OBS:
BDI: | 26.41% |  |  | TOTAIS |  |  |  | 54310.79 | 12090.9 | 66401.69 | 100%

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA ESCOLA GENERAL OSÓRIO
ÁREA: |  |  | 442,28 m² (escola); 579,86 m² (ginásio)
ENDEREÇO: |  |  | LINHA HERVAL SÃO JOÃO, INTERIOR
DATA:
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | TOTAL | % | PARCELA 1 |  | PARCELA 2 |  | PARCELA 3 |  | PARCELA 4
[6 empty] | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 564.87 | 0.85% | 564.87 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 |  | LIMPEZA DO TERRENO - ROÇADA DENSA, PODA, CORTE DE GRAMA ETC | 185.64 | 0.28 | 185.64 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 1.2 |  | PLACA DE OBRA (1,00 x 1,50 m) | 379.23 | 0.57 | 379.23 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | REFORMA DOS BEIRAIS EM MADEIRA E EM PVC |  | 1295.62 | 1.95% | 1295.62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1 |  | ACABAMENTO PARA FORRO EM MADEIRA (ESPELHO) | 301 | 0.45 | 301 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2.2 |  | FORRO EM MADEIRA | 587.45 | 0.88 | 587.45 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2.3 |  | PINTURA EM MADEIRA | 200.85 | 0.3 | 200.85 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2.4 |  | PEDREIRO (DESMONTE E FIXAÇÃO DE BEIRAL) | 206.32 | 0.31 | 206.32 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 | REFORMA DAS “CALHAS” METÁLICAS DO TELHADO DO GINÁSIO E DA ESCOLA |  | 1768.96 | 2.66% | 1768.96 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1 |  | PEDREIRO (REVISÃO E FIXAÇÃO DAS CALHAS METÁLICAS, GOTEIRAS E VEDAÇÃO DO TELHADO) | 309.48 | 0.47 | 309.48 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 3.2 |  | IMPERMEABILIZANTE PARA TELHADO | 189.48 | 0.29 | 189.48 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 3.3 |  | PEDREIRO (EXECUÇÃO DE 2 CAIXAS CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL) | 206.32 | 0.31 | 206.32 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 3.4 |  | TUBOS DE QUEDA E ACESSÁRIOS EM PVC - DIÂMETRO 100 mm | 1063.68 | 1.6 | 1063.68 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 | REFORMA DOS FÔRROS EM MADEIRA E PVC |  | 3700 | 5.57% | 3700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1 |  | FORRO EM MADEIRA | 469.96 | 0.71 | 469.96 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 4.2 |  | FORRO EM PVC | 340.25 | 0.51 | 340.25 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 4.3 |  | PINTURA EM MADEIRA | 2477.15 | 3.73 | 2477.15 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 4.4 |  | PEDREIRO (DESMONTE E FIXAÇÃO DE FORRO) | 412.64 | 0.62 | 412.64 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | REFORMA E REVISÃO DE TODAS AS PORTAS E JANELAS |  | 2801.85 | 4.22% | 2801.85 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1 |  | PEDREIRO (REVISÃO, CONSERTO E LUBRIFICAÇÃO DE JANELAS E PORTAS METÁLICAS) | 618.96 | 0.93 | 618.96 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 5.2 |  | PORTAS NOVAS INTERNAS SEMI-OCAS | 976.44 | 1.47 | 976.44 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 5.3 |  | FECHADURAS COMPLETAS | 1206.45 | 1.82 | 1206.45 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 6 | REFORMA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO GINÁSIO |  | 605.17 | 0.91% | 0 | 0 | 605.17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1 |  | ELETRICISTA (REVISÃO: TOMADAS, INTERRUPTORES, LÂMPADAS, ELETRODUTOS EXTERNOS E VENTILADORES) | 106.6 | 0.16 | 0 |  | 106.6 | 100 | 0 |  | 0
| 6.2 |  | TOMADAS PADRÃO POPULAR 10A | 91.55 | 0.14 | 0 |  | 91.55 | 100 | 0 |  | 0
| 6.3 |  | INTERRUPTORES PADRÃO POPULAR | 107.58 | 0.16 | 0 |  | 107.58 | 100 | 0 |  | 0
| 6.4 |  | LUMINÁRIAS LED TUBULAR CALHA 36 W - 120 cm | 299.44 | 0.45 | 0 |  | 299.44 | 100 | 0 |  | 0
| 7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 928.28 | 1.4% | 928.28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1 |  | PEDREIRO (REVISÃO: INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUA) | 206.32 | 0.31 | 206.32 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.2 |  | ASSENTO VASO SANITÁRIO, SIFÃO, CONEXÕES E CANALIZAÇÃO | 368.8 | 0.56 | 368.8 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.3 |  | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 353.16 | 0.53 | 353.16 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 8 | SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS DAS ESQUADRIAS |  | 428 | 0.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 100
| 8.1 |  | VIDRO LISO 4 mm | 428 | 0.64 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 428 | 100
| 9 | PINTURA |  | 23317.35 | 35.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23317.35 | 100
| 9.1 |  | PINTURA EM JANELAS E PORTAS METÁLICAS (PORTAS DA ESCOLA E GINÁSIO - JANELAS SOMENTE AS DA ESCOLA) (2 DEMÃOS) | 1178.1 | 1.77 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1178.1 | 100
| 9.2 |  | PINTURA EM JANELAS E PORTAS EM MADEIRA (PORTAS DA ESCOLA E GINÁSIO - JANELAS SOMENTE AS DA ESCOLA) (2 DEMÃOS) | 547.6 | 0.82 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 547.6 | 100
| 9.3 |  | PINTURA EM ALVENARIA INTERNA E EXTERNA - ESCOLA (2 DEMÃOS) | 21244.8 | 31.99 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21244.8 | 100
| 9.4 |  | ARGAMASSA PARA CORREÇÃO DE REBOCO (QUEBRAS, FISSURAS, ETC.) | 346.85 | 0.52 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 346.85 | 100
| 10 | REDE ELÉTRICA TRIFÁSICA ESCOLA |  | 30991.59 | 46.67% | 0 | 0 | 19145.95 | 61.78 | 11845.64 | 38.22 | 0 | 0
| 10.1 |  | ELETRICISTA (DESMONTE E RETIRADA: TOMADAS, INTERRUPTORES, LÂMPADAS, ELETRODUTOS EXTERNOS E VENTILADORES) | 213.2 | 0.32 | 0 |  | 213.2 | 100 | 0 |  | 0
| 10.2 |  | ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA (POSTE DE CONCRETO, CAIXA, FIAÇÃO E ATERRAMENTO) | 2697.28 | 4.06 | 0 |  | 2697.28 | 100 | 0 |  | 0
| 10.3 |  | ELETRODUTO RÍGIDO EXTERNO PVC 25 mm (INCLUSIVE ACESSÓRIOS: CURVAS, CAIXAS, ETC) | 3194.1 | 4.81 | 0 |  | 3194.1 | 100 | 0 |  | 0
| 10.4 |  | ELETROCALHA METÁLICA 15,0 x 5,0 x 5,0 cm (inclusive acessórios) | 2605.9 | 3.92 | 0 |  | 2605.9 | 100 | 0 |  | 0
| 10.5 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO COM TAMPA | 111.21 | 0.17 | 0 |  | 111.21 | 100 | 0 |  | 0
| 10.6 |  | DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A | 155.72 | 0.23 | 0 |  | 0 |  | 155.72 | 100 | 0
| 10.7 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A | 32.26 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 32.26 | 100 | 0
| 10.8 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A | 161.3 | 0.24 | 0 |  | 0 |  | 161.3 | 100 | 0
| 10.9 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5 mm² | 1232 | 1.86 | 0 |  | 616 | 50 | 616 | 50 | 0
| 10.10 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 mm² | 908 | 1.37 | 0 |  | 454 | 50 | 454 | 50 | 0
| 10.11 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,0 mm² | 7480 | 11.26 | 0 |  | 3740 | 50 | 3740 | 50 | 0
| 10.12 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10,0 mm² | 7800 | 11.75 | 0 |  | 3900 | 50 | 3900 | 50 | 0
| 10.13 |  | INTERRUPTORES | 271.36 | 0.41 | 0 |  | 135.68 | 50 | 135.68 | 50 | 0
| 10.14 |  | TOMADAS PADRÃO POPULAR 20A | 1160.52 | 1.75 | 0 |  | 580.26 | 50 | 580.26 | 50 | 0
| 10.15 |  | LUMINÁRIAS LED TUBULAR CALHA 36 W - 120 cm | 1796.64 | 2.71 | 0 |  | 898.32 | 50 | 898.32 | 50 | 0
| 10.16 |  | CABO DE REDE RJ-45 | 786 | 1.18 | 0 |  | 0 |  | 786 | 100 | 0
| 10.17 |  | TOMADA INTERNET | 386.1 | 0.58 | 0 |  | 0 |  | 386.1 | 100 | 0
TOTAIS |  |  |  | 66401.69 | 100% | 11059.58 | 16.66% | 19751.12 | 29.74% | 11845.64 | 17.84% | 23745.35 | 35.76%
TOTAIS ACUMULADOS | [5 empty] | 11059.58 | 16.66% | 30810.7 | 46.4% | 42656.34 | 64.2% | 66401.69 | 100%

## BDI
BDI
REFORMA ESCOLA GENERAL OSÓRIO
ÁREA: | 442,28 m² (escola); 579,86 m² (ginásio)
ENDEREÇO: | LINHA HERVAL SÃO JOÃO, INTERIOR
DATA:
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios | [5 empty] | Sim
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 30%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 2.5%
Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Intervalo de admissibilidade
[5 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  | AC | 3.5% | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  |  | R | 0.97% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 0.6% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  |  | L | 6.65% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 2.5% | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) |  |  | CPRB | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 20.35% | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 26.41% |  | BDI COM desoneração |  | BDI DES | 0%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 30%, com a respectiva alíquota de 2,5%.