## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA ESCOLA MAURÍCIO CARDOSO
ÁREA: |  |  | 497,68 m² (escola); 966,95 m² (ginásio)
ENDEREÇO: |  |  | LINHA PINHAL, INTERIOR
DATA:
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT. | UNIT. | PREÇOS UNITÁRIOS |  | PREÇOS TOTAIS |  | TOTAL | %
[6 empty] | MATERIAL | MDO | MATERIAL | MDO
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 303.39 | 485.34 | 788.73 | 0.83
| 1.1 |  | LIMPEZA DO TERRENO - ROÇADA DENSA, PODA, CORTE DE GRAMA ETC | 3150 | m² | 0 | 0.13 | 0 | 409.5 | 409.5 | 0.43
| 1.2 |  | PLACA DE OBRA (1,00 x 1,50 m) | 1.5 | m² | 202.26 | 50.56 | 303.39 | 75.84 | 379.23 | 0.4
| 2 | REFORMA DOS BEIRAIS EM MADEIRA E EM PVC | [5 empty] | 1904.61 | 682.54 | 2587.15 | 2.73
| 2.1 |  | ACABAMENTO PARA FORRO EM MADEIRA (ESPELHO) | 30 | m | 24.08 | 6.02 | 722.4 | 180.6 | 903 | 0.95
| 2.2 |  | FORRO EM MADEIRA | 10 | m² | 93.99 | 23.5 | 939.9 | 235 | 1174.9 | 1.24
| 2.3 |  | FORRO EM PVC | 1.5 | m² | 54.44 | 13.61 | 81.66 | 20.42 | 102.08 | 0.11
| 2.4 |  | PINTURA EM MADEIRA | 15 | m² | 10.71 | 2.68 | 160.65 | 40.2 | 200.85 | 0.21
| 2.5 |  | PEDREIRO (DESMONTE E FIXAÇÃO DE BEIRAL) | 8 | H | 0 | 25.79 | 0 | 206.32 | 206.32 | 0.22
| 3 | REFORMA DAS “CALHAS” METÁLICAS DO TELHADO DO GINÁSIO E DA ESCOLA | [5 empty] | 987.18 | 612.14 | 1599.32 | 1.69
| 3.1 |  | PEDREIRO (REVISÃO E FIXAÇÃO DAS CALHAS METÁLICAS, GOTEIRAS E VEDAÇÃO DO TELHADO) | 16 | H | 0 | 25.79 | 0 | 412.64 | 412.64 | 0.44
| 3.2 |  | IMPERMEABILIZANTE PARA TELHADO | 6 | L | 31.58 | 0 | 189.48 | 0 | 189.48 | 0.2
| 3.3 |  | TUBOS DE QUEDA E ACESSÁRIOS EM PVC - DIÂMETRO 100 mm | 15 | m | 53.18 | 13.3 | 797.7 | 199.5 | 997.2 | 1.05
| 4 | REFORMA DOS FÔRROS EM MADEIRA E PVC | [5 empty] | 2581.52 | 1058.34 | 3639.86 | 3.85
| 4.1 |  | FORRO EM MADEIRA | 8 | m² | 93.99 | 23.5 | 751.92 | 188 | 939.92 | 0.99
| 4.2 |  | FORRO EM PVC | 10 | m² | 54.44 | 13.61 | 544.4 | 136.1 | 680.5 | 0.72
| 4.3 |  | PINTURA EM MADEIRA | 120 | m² | 10.71 | 2.68 | 1285.2 | 321.6 | 1606.8 | 1.7
| 4.4 |  | PEDREIRO (DESMONTE E FIXAÇÃO DE FORRO) | 16 | H | 0 | 25.79 | 0 | 412.64 | 412.64 | 0.44
| 5 | SUBSTITUIÇÃO E MONTAGEM DE “DIVISÓRIAS LEVES” | [5 empty] | 3289.5 | 822.12 | 4111.62 | 4.34
| 5.1 |  | DIVISÓRIA LEVE (INCLUINDO JANELA DE VIDRO E PORTA) | 34 | m² | 96.75 | 24.18 | 3289.5 | 822.12 | 4111.62 | 4.34
| 6 | REFORMA E REVISÃO DE TODAS AS PORTAS E JANELAS | [5 empty] | 4537.8 | 1346.71 | 5884.51 | 6.22
| 6.1 |  | PEDREIRO (REVISÃO, CONSERTO E LUBRIFICAÇÃO DE JANELAS E PORTAS METÁLICAS) | 24 | H | 0 | 25.79 | 0 | 618.96 | 618.96 | 0.65
| 6.2 |  | PORTAS NOVAS INTERNAS SEMI-OCAS | 10 | unid. | 292.93 | 32.55 | 2929.3 | 325.5 | 3254.8 | 3.44
| 6.3 |  | FECHADURAS COMPLETAS | 25 | unid. | 64.34 | 16.09 | 1608.5 | 402.25 | 2010.75 | 2.12
| 7 | REFORMA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO GINÁSIO | [5 empty] | 1308.85 | 358.58 | 1667.43 | 1.76
| 7.1 |  | ELETRICISTA (REVISÃO: TOMADAS, INTERRUPTORES, LÂMPADAS, ELETRODUTOS EXTERNOS E VENTILADORES) | 8 | H | 0 | 26.65 | 0 | 213.2 | 213.2 | 0.23
| 7.2 |  | TOMADAS PADRÃO POPULAR 10A | 25 | unid. | 16.48 | 1.83 | 412 | 45.75 | 457.75 | 0.48
| 7.3 |  | INTERRUPTORES PADRÃO POPULAR | 9 | unid. | 32.27 | 3.59 | 290.43 | 32.31 | 322.74 | 0.34
| 7.4 |  | LUMINÁRIAS LED TUBULAR CALHA 36 W - 120 cm | 18 | unid. | 33.69 | 3.74 | 606.42 | 67.32 | 673.74 | 0.71
| 8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 731.56 | 389.27 | 1120.83 | 1.18
| 8.1 |  | PEDREIRO (REVISÃO: INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUA) | 8 | H | 0 | 25.79 | 0 | 206.32 | 206.32 | 0.22
| 8.2 |  | CAIXA GORDURA PVC INCLUSIVE CONEXÕES | 1 | unid. | 279.61 | 69.9 | 279.61 | 69.9 | 349.51 | 0.37
| 8.3 |  | ASSENTO VASO SANITÁRIO, SIFÃO, CONEXÕES E CANALIZAÇÃO | 10 | unid. | 29.5 | 7.38 | 295 | 73.8 | 368.8 | 0.39
| 8.4 |  | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5 | unid. | 31.39 | 7.85 | 156.95 | 39.25 | 196.2 | 0.21
| 9 | REFORMA DO PISO E ARQUIBANCADA DO GINÁSIO | [5 empty] | 634.56 | 261.88 | 896.44 | 0.95
| 9.1 |  | PEDREIRO (REVISÃO: ARQUIBANCADA) | 4 | H | 0 | 25.79 | 0 | 103.16 | 103.16 | 0.11
| 9.2 |  | PEDREIRO (RAMPA DE ACESSECIBILIDADE ESCOLA) | 20 | H | 20.63 | 5.16 | 412.6 | 103.2 | 515.8 | 0.54
| 9.3 |  | ARGAMASSA PARA PISO | 4 | m² | 55.49 | 13.88 | 221.96 | 55.52 | 277.48 | 0.29
| 10 | SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS DAS ESQUADRIAS | [5 empty] | 2054.4 | 513.6 | 2568 | 2.71
| 10.1 |  | VIDRO LISO 4 mm | 12 | m² | 171.2 | 42.8 | 2054.4 | 513.6 | 2568 | 2.71
| 11 | CERCAMENTO | [5 empty] | 209.52 | 52.32 | 261.84 | 0.28
| 11.1 |  | TELA METÁLICA SOLDADA QUADRANGULAR + AMARRAÇÃO (ARAME) + FIXAÇÃO | 12 | m² | 17.46 | 4.36 | 209.52 | 52.32 | 261.84 | 0.28
| 12 | PINTURA | [5 empty] | 22373.35 | 5585.87 | 27959.22 | 29.54
| 12.1 |  | PINTURA EM JANELAS E PORTAS METÁLICAS (PORTAS DA ESCOLA E GINÁSIO - JANELAS SOMENTE AS DA ESCOLA) (2 DEMÃOS) | 89.2 | m² | 17.13 | 4.29 | 1528 | 382.67 | 1910.67 | 2.02
| 12.2 |  | PINTURA EM JANELAS E PORTAS EM MADEIRA (PORTAS DA ESCOLA E GINÁSIO - JANELAS SOMENTE AS DA ESCOLA) (2 DEMÃOS) | 75 | m² | 10.95 | 2.74 | 821.25 | 205.5 | 1026.75 | 1.08
| 12.3 |  | PINTURA EM ALVENARIA INTERNA E EXTERNA - ESCOLA (2 DEMÃOS) | 1115 | m² | 17.71 | 4.42 | 19746.65 | 4928.3 | 24674.95 | 26.07
| 12.4 |  | ARGAMASSA PARA CORREÇÃO DE REBOCO (QUEBRAS, FISSURAS, ETC.) | 5 | m² | 55.49 | 13.88 | 277.45 | 69.4 | 346.85 | 0.37
| 13 | SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS CERÃMICAS POR FIBROCIMENTO | [5 empty] | 6238.93 | 2177.51 | 8416.44 | 8.89
| 13.1 |  | PEDREIRO (DESMONTE COBERTURA TELHAS CERÂMICAS)) | 24 | H | 0 | 25.79 | 0 | 618.96 | 618.96 | 0.65
| 13.2 |  | REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ESTRURA DE MADEIRA DO TELHADO | 30 | m² | 9.46 | 2.36 | 283.8 | 70.8 | 354.6 | 0.37
| 13.3 |  | TELHAS DE FIBROCIMENTO 6 mm espessura (INCLUSIVE CUMEEIRA) | 137.5 | m² | 43.31 | 10.82 | 5955.13 | 1487.75 | 7442.88 | 7.86
| 14 | REDE ELÉTRICA TRIFÁSICA ESCOLA | [5 empty] | 29378.64 | 3778.82 | 33157.46 | 35.03
| 14.1 |  | ELETRICISTA (DESMONTE E RETIRADA: TOMADAS, INTERRUPTORES, LÂMPADAS, ELETRODUTOS EXTERNOS E VENTILADORES) | 8 | H | 0 | 26.65 | 0 | 213.2 | 213.2 | 0.23
| 14.2 |  | ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA (POSTE DE CONCRETO, CAIXA, FIAÇÃO E ATERRAMENTO) | 1 | unid. | 2157.83 | 539.45 | 2157.83 | 539.45 | 2697.28 | 2.85
| 14.3 |  | ELETRODUTO RÍGIDO EXTERNO PVC 25 mm (INCLUSIVE ACESSÓRIOS: CURVAS, CAIXAS, ETC) | 300 | m | 10.64 | 1.19 | 3192 | 357 | 3549 | 3.75
| 14.4 |  | ELETROCALHA METÁLICA 15,0 x 5,0 x 5,0 cm (inclusive acessórios) | 45 | m | 42.64 | 4.74 | 1918.8 | 213.3 | 2132.1 | 2.25
| 14.5 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO COM TAMPA | 1 | unid. | 100.09 | 11.12 | 100.09 | 11.12 | 111.21 | 0.12
| 14.6 |  | DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A | 1 | unid. | 140.15 | 15.57 | 140.15 | 15.57 | 155.72 | 0.16
| 14.7 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A | 2 | unid. | 14.51 | 1.62 | 29.02 | 3.24 | 32.26 | 0.03
| 14.8 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A | 13 | unid. | 14.51 | 1.62 | 188.63 | 21.06 | 209.69 | 0.22
| 14.9 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5 mm² | 400 | m | 2.78 | 0.3 | 1112 | 120 | 1232 | 1.3
| 14.10 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 mm² | 250 | m | 4.08 | 0.46 | 1020 | 115 | 1135 | 1.2
| 14.11 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,0 mm² | 1200 | m | 6.73 | 0.75 | 8076 | 900 | 8976 | 9.48
| 14.12 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 16,0 mm² | 200 | m | 23.4 | 2.6 | 4680 | 520 | 5200 | 5.49
| 14.13 |  | INTERRUPTORES | 22 | unid. | 15.27 | 1.69 | 335.94 | 37.18 | 373.12 | 0.39
| 14.14 |  | TOMADAS PADRÃO POPULAR 20A | 85 | unid. | 18.32 | 2.04 | 1557.2 | 173.4 | 1730.6 | 1.83
| 14.15 |  | LUMINÁRIAS LED TUBULAR CALHA 36 W - 120 cm | 76 | unid. | 33.69 | 3.74 | 2560.44 | 284.24 | 2844.68 | 3.01
| 14.16 |  | CABO DE REDE RJ-45 | 1500 | m | 1.18 | 0.13 | 1770 | 195 | 1965 | 2.08
| 14.17 |  | TOMADA INTERNET | 14 | unid. | 38.61 | 4.29 | 540.54 | 60.06 | 600.6 | 0.63
OBS:
BDI: | 26.41% |  |  | TOTAIS |  |  |  | 76533.81 | 18125.04 | 94658.85 | 100%

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA ESCOLA MAURÍCIO CARDOSO
ÁREA: |  |  | 497,68 m² (escola); 966,95 m² (ginásio)
ENDEREÇO: |  |  | LINHA PINHAL, INTERIOR
DATA:
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | TOTAL | % | PARCELA 1 |  | PARCELA 2 |  | PARCELA 3 |  | PARCELA 4
[6 empty] | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 788.73 | 0.83 | 788.73 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 |  | LIMPEZA DO TERRENO - ROÇADA DENSA, PODA, CORTE DE GRAMA ETC | 409.5 | 0.43 | 409.5 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 1.2 |  | PLACA DE OBRA (1,00 x 1,50 m) | 379.23 | 0.4 | 379.23 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | REFORMA DOS BEIRAIS EM MADEIRA E EM PVC |  | 2587.15 | 2.73 | 2587.15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1 |  | ACABAMENTO PARA FORRO EM MADEIRA (ESPELHO) | 903 | 0.95 | 903 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2.2 |  | FORRO EM MADEIRA | 1174.9 | 1.24 | 1174.9 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2.3 |  | FORRO EM PVC | 102.08 | 0.11 | 102.08 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2.4 |  | PINTURA EM MADEIRA | 200.85 | 0.21 | 200.85 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2.5 |  | PEDREIRO (DESMONTE E FIXAÇÃO DE BEIRAL) | 206.32 | 0.22 | 206.32 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 | REFORMA DAS “CALHAS” METÁLICAS DO TELHADO DO GINÁSIO E DA ESCOLA |  | 1599.32 | 1.69 | 1599.32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1 |  | PEDREIRO (REVISÃO E FIXAÇÃO DAS CALHAS METÁLICAS, GOTEIRAS E VEDAÇÃO DO TELHADO) | 412.64 | 0.44 | 412.64 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 3.2 |  | IMPERMEABILIZANTE PARA TELHADO | 189.48 | 0.2 | 189.48 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 3.3 |  | TUBOS DE QUEDA E ACESSÁRIOS EM PVC - DIÂMETRO 100 mm | 997.2 | 1.05 | 997.2 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 | REFORMA DOS FÔRROS EM MADEIRA E PVC |  | 3639.86 | 3.85 | 3639.86 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1 |  | FORRO EM MADEIRA | 939.92 | 0.99 | 939.92 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 4.2 |  | FORRO EM PVC | 680.5 | 0.72 | 680.5 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 4.3 |  | PINTURA EM MADEIRA | 1606.8 | 1.7 | 1606.8 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 4.4 |  | PEDREIRO (DESMONTE E FIXAÇÃO DE FORRO) | 412.64 | 0.44 | 412.64 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | SUBSTITUIÇÃO E MONTAGEM DE “DIVISÓRIAS LEVES” |  | 4111.62 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4111.62 | 100 | 0 | 0
| 5.1 |  | DIVISÓRIA LEVE (INCLUINDO JANELA DE VIDRO E PORTA) | 4111.62 | 4.34 | 0 |  | 0 |  | 4111.62 | 100 | 0
| 6 | REFORMA E REVISÃO DE TODAS AS PORTAS E JANELAS |  | 5884.51 | 6.22 | 5884.51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1 |  | PEDREIRO (REVISÃO, CONSERTO E LUBRIFICAÇÃO DE JANELAS E PORTAS METÁLICAS) | 618.96 | 0.65 | 618.96 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 6.2 |  | PORTAS NOVAS INTERNAS SEMI-OCAS | 3254.8 | 3.44 | 3254.8 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 6.3 |  | FECHADURAS COMPLETAS | 2010.75 | 2.12 | 2010.75 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 7 | REFORMA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO GINÁSIO |  | 1667.43 | 1.76 | 0 | 0 | 1667.43 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1 |  | ELETRICISTA (REVISÃO: TOMADAS, INTERRUPTORES, LÂMPADAS, ELETRODUTOS EXTERNOS E VENTILADORES) | 213.2 | 0.23 | 0 |  | 213.2 | 100 | 0 |  | 0
| 7.2 |  | TOMADAS PADRÃO POPULAR 10A | 457.75 | 0.48 | 0 |  | 457.75 | 100 | 0 |  | 0
| 7.3 |  | INTERRUPTORES PADRÃO POPULAR | 322.74 | 0.34 | 0 |  | 322.74 | 100 | 0 |  | 0
| 7.4 |  | LUMINÁRIAS LED TUBULAR CALHA 36 W - 120 cm | 673.74 | 0.71 | 0 |  | 673.74 | 100 | 0 |  | 0
| 8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1120.83 | 1.18 | 1120.83 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1 |  | PEDREIRO (REVISÃO: INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUA) | 206.32 | 0.22 | 206.32 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 8.2 |  | CAIXA GORDURA PVC INCLUSIVE CONEXÕES | 349.51 | 0.37 | 349.51 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 8.3 |  | ASSENTO VASO SANITÁRIO, SIFÃO, CONEXÕES E CANALIZAÇÃO | 368.8 | 0.39 | 368.8 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 8.4 |  | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 196.2 | 0.21 | 196.2 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 9 | REFORMA DO PISO E ARQUIBANCADA DO GINÁSIO |  | 896.44 | 0.95 | 896.44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1 |  | PEDREIRO (REVISÃO: ARQUIBANCADA) | 103.16 | 0.11 | 103.16 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 9.2 |  | PEDREIRO (RAMPA DE ACESSECIBILIDADE ESCOLA) | 515.8 | 0.54 | 515.8 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 9.3 |  | ARGAMASSA PARA PISO | 277.48 | 0.29 | 277.48 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 10 | SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS DAS ESQUADRIAS |  | 2568 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2568 | 100 | 0 | 0
| 10.1 |  | VIDRO LISO 4 mm | 2568 | 2.71 | 0 |  | 0 |  | 2568 | 100 | 0
| 11 | CERCAMENTO |  | 261.84 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.84 | 100 | 0 | 0
| 11.1 |  | TELA METÁLICA SOLDADA QUADRANGULAR + AMARRAÇÃO (ARAME) + FIXAÇÃO | 261.84 | 0.28 | 0 |  | 0 |  | 261.84 | 100 | 0
| 12 | PINTURA |  | 27959.22 | 29.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27959.22 | 100
| 12.1 |  | PINTURA EM JANELAS E PORTAS METÁLICAS (PORTAS DA ESCOLA E GINÁSIO - JANELAS SOMENTE AS DA ESCOLA) (2 DEMÃOS) | 1910.67 | 2.02 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1910.67 | 100
| 12.2 |  | PINTURA EM JANELAS E PORTAS EM MADEIRA (PORTAS DA ESCOLA E GINÁSIO - JANELAS SOMENTE AS DA ESCOLA) (2 DEMÃOS) | 1026.75 | 1.08 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1026.75 | 100
| 12.3 |  | PINTURA EM ALVENARIA INTERNA E EXTERNA - ESCOLA (2 DEMÃOS) | 24674.95 | 26.07 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24674.95 | 100
| 12.4 |  | ARGAMASSA PARA CORREÇÃO DE REBOCO (QUEBRAS, FISSURAS, ETC.) | 346.85 | 0.37 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 346.85 | 100
| 13 | SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS CERÃMICAS POR FIBROCIMENTO |  | 8416.44 | 8.89 | 8416.44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.1 |  | PEDREIRO (DESMONTE COBERTURA TELHAS CERÂMICAS)) | 618.96 | 0.65 | 618.96 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 13.2 |  | REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ESTRURA DE MADEIRA DO TELHADO | 354.6 | 0.37 | 354.6 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 13.3 |  | TELHAS DE FIBROCIMENTO 6 mm espessura (INCLUSIVE CUMEEIRA) | 7442.88 | 7.86 | 7442.88 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 14 | REDE ELÉTRICA TRIFÁSICA ESCOLA |  | 33157.46 | 35.03 | 0 | 0 | 19448.49 | 58.65 | 13708.97 | 41.35 | 0 | 0
| 14.1 |  | ELETRICISTA (DESMONTE E RETIRADA: TOMADAS, INTERRUPTORES, LÂMPADAS, ELETRODUTOS EXTERNOS E VENTILADORES) | 213.2 | 0.23 | 0 |  | 213.2 | 100 | 0 |  | 0
| 14.2 |  | ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA (POSTE DE CONCRETO, CAIXA, FIAÇÃO E ATERRAMENTO) | 2697.28 | 2.85 | 0 |  | 2697.28 | 100 | 0 |  | 0
| 14.3 |  | ELETRODUTO RÍGIDO EXTERNO PVC 25 mm (INCLUSIVE ACESSÓRIOS: CURVAS, CAIXAS, ETC) | 3549 | 3.75 | 0 |  | 3549 | 100 | 0 |  | 0
| 14.4 |  | ELETROCALHA METÁLICA 15,0 x 5,0 x 5,0 cm (inclusive acessórios) | 2132.1 | 2.25 | 0 |  | 2132.1 | 100 | 0 |  | 0
| 14.5 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO COM TAMPA | 111.21 | 0.12 | 0 |  | 111.21 | 100 | 0 |  | 0
| 14.6 |  | DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A | 155.72 | 0.16 | 0 |  | 0 |  | 155.72 | 100 | 0
| 14.7 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A | 32.26 | 0.03 | 0 |  | 0 |  | 32.26 | 100 | 0
| 14.8 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A | 209.69 | 0.22 | 0 |  | 0 |  | 209.69 | 100 | 0
| 14.9 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5 mm² | 1232 | 1.3 | 0 |  | 616 | 50 | 616 | 50 | 0
| 14.10 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 mm² | 1135 | 1.2 | 0 |  | 567.5 | 50 | 567.5 | 50 | 0
| 14.11 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,0 mm² | 8976 | 9.48 | 0 |  | 4488 | 50 | 4488 | 50 | 0
| 14.12 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 16,0 mm² | 5200 | 5.49 | 0 |  | 2600 | 50 | 2600 | 50 | 0
| 14.13 |  | INTERRUPTORES | 373.12 | 0.39 | 0 |  | 186.56 | 50 | 186.56 | 50 | 0
| 14.14 |  | TOMADAS PADRÃO POPULAR 20A | 1730.6 | 1.83 | 0 |  | 865.3 | 50 | 865.3 | 50 | 0
| 14.15 |  | LUMINÁRIAS LED TUBULAR CALHA 36 W - 120 cm | 2844.68 | 3.01 | 0 |  | 1422.34 | 50 | 1422.34 | 50 | 0
| 14.16 |  | CABO DE REDE RJ-45 | 1965 | 2.08 | 0 |  | 0 |  | 1965 | 100 | 0
| 14.17 |  | TOMADA INTERNET | 600.6 | 0.63 | 0 |  | 0 |  | 600.6 | 100 | 0
TOTAIS |  |  |  | 94658.85 | 100% | 24933.28 | 26.34% | 21115.92 | 22.31% | 20650.43 | 21.82% | 27959.22 | 29.54%
TOTAIS ACUMULADOS | [5 empty] | 24933.28 | 26.34% | 46049.2 | 48.65% | 66699.63 | 70.5% | 94658.85 | 100%

## BDI
BDI
REFORMA ESCOLA MAURÍCIO CARDOSO
ÁREA: | 497,68 m² (escola); 966,95 m² (ginásio)
ENDEREÇO: | LINHA PINHAL, INTERIOR
DATA:
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios | [5 empty] | Sim
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 30%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 2.5%
Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Intervalo de admissibilidade
[5 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  | AC | 3.5% | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  |  | R | 0.97% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 0.6% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  |  | L | 6.65% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 2.5% | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) |  |  | CPRB | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 20.35% | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 26.41% |  | BDI COM desoneração |  | BDI DES | 0%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 30%, com a respectiva alíquota de 2,5%.