## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA FEIRA RURAL
ÁREA: |  |  | 56,28 m²
ENDEREÇO: |  |  | RUA GERMANO WINCK
DATA:
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT. | UNIT. | PREÇOS UNITÁRIOS |  | PREÇOS TOTAIS |  | TOTAL | %
[6 empty] | MATERIAL | MDO | MATERIAL | MDO
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 303.39 | 253.75 | 557.14 | 1.47
| 1.1 |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,00 x 1,50 m) | 1.5 | m² | 202.26 | 50.56 | 303.39 | 75.84 | 379.23 | 1
| 1.2 |  | LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | 58.14 | m² | 0 | 3.06 | 0 | 177.91 | 177.91 | 0.47
| 2 | PISO EXTERNO | [5 empty] | 4581.41 | 1145.25 | 5726.66 | 15.11
| 2.1 |  | CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=20 MPA; ESPESSURA = 7 cm | 3.9 | m³ | 449.79 | 112.45 | 1754.18 | 438.56 | 2192.74 | 5.78
| 2.2 |  | ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | 48.37 | m² | 15.23 | 3.8 | 736.68 | 183.81 | 920.49 | 2.43
| 2.3 |  | PISO EM LAJOTAS DE CONCRETO 50X50CM - INCLUINDO REJUNTAMENTO | 48.37 | m² | 43.22 | 10.81 | 2090.55 | 522.88 | 2613.43 | 6.89
| 3 | CANALIZAÇÃO ESGOTO | [5 empty] | 1209.21 | 810.3 | 2019.51 | 5.33
| 3.1 |  | ABERTURA DE VALETA, ATÉ 1,3 M DE PROFUNDIDADE | 7.2 | m³ | 0 | 70.55 | 0 | 507.96 | 507.96 | 1.34
| 3.2 |  | ASSENTAMENTO CANALIZAÇÃO PVC - 100 MM + ACESSÓRIOS | 7 | m | 35.52 | 8.89 | 248.64 | 62.23 | 310.87 | 0.82
| 3.3 |  | ASSENTAMENTO CANALIZAÇÃO PVC - 150 MM + ACESSÓRIOS | 13 | m | 73.89 | 18.47 | 960.57 | 240.11 | 1200.68 | 3.17
| 4 | LAVAGEM COBERTURA (TELHAS) | [5 empty] | 0 | 131.65 | 131.65 | 0.35
| 4.1 |  | LAVAGEM COBERTURA - TELHAS CERÂMICAS | 82.8 | m² | 0 | 1.59 | 0 | 131.65 | 131.65 | 0.35
| 5 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 1907.2 | 579.9 | 2487.1 | 6.56
| 5.1 |  | PEDREIRO (DESMONTAGEM DE JANELAS EXISTENTES) | 4 | H | 0 | 25.79 | 0 | 103.16 | 103.16 | 0.27
| 5.2 |  | JANELA DE CORRER COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE COM VIDRO 4 MM e INSTALAÇÃO | 6.4 | m² | 298 | 74.49 | 1907.2 | 476.74 | 2383.94 | 6.29
| 6 | COBERTURA EM POLICARBONATO | [5 empty] | 4546.1 | 1136.59 | 5682.69 | 14.99
| 6.1 |  | ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA BI-APOIADA + FIXAÇÃO+COBERTURA EM POLICARBONETO TRANSPARENTE | 13 | m² | 349.7 | 87.43 | 4546.1 | 1136.59 | 5682.69 | 14.99
| 7 | REVESTIMENTO VERTICAL | [5 empty] | 7175.32 | 1792.58 | 8967.9 | 23.66
| 7.1 |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS | 100.2 | m² | 4.07 | 1.01 | 407.81 | 101.2 | 509.01 | 1.34
| 7.2 |  | EMBOÇO APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS | 100.2 | m² | 25.93 | 6.48 | 2598.19 | 649.3 | 3247.49 | 8.57
| 7.3 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO - PEI-3, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | 100.2 | m² | 41.61 | 10.4 | 4169.32 | 1042.08 | 5211.4 | 13.75
| 8 | MOBÍLIA | [5 empty] | 1916.04 | 479.04 | 2395.08 | 6.32
| 8.1 |  | BALCÃO COM CUBA EM AÇO INOX | 3 | unid. | 563.06 | 140.77 | 1689.18 | 422.31 | 2111.49 | 5.57
| 8.2 |  | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL 1/2" OU 3/4" PARA PAREDE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | unid. | 75.62 | 18.91 | 226.86 | 56.73 | 283.59 | 0.75
| 9 | PINTURA | [5 empty] | 2224.28 | 555.54 | 2779.82 | 7.33
| 9.1 |  | PINTURA EM JANELAS E PORTAS METÁLICAS (2 DEMÃOS) | 16 | m² | 17.13 | 4.29 | 274.08 | 68.64 | 342.72 | 0.9
| 9.2 |  | PINTURA EM BEIRAIS DE MADEIRA (2 DEMÃOS) | 25 | m² | 10.71 | 2.68 | 267.75 | 67 | 334.75 | 0.88
| 9.3 |  | PINTURA EM VIGAS E PILARES (2 DEMÃOS) | 13 | m² | 17.71 | 4.42 | 230.23 | 57.46 | 287.69 | 0.76
| 9.4 |  | PINTURA EM ALVENARIA - TIJOLO AVISTA (2 DEMÃOS) | 82 | m² | 17.71 | 4.42 | 1452.22 | 362.44 | 1814.66 | 4.79
| 10 | CERCAMENTO | [5 empty] | 755.37 | 188.75 | 944.12 | 2.49
| 10.1 |  | ALVENARIA EM PEDRA GRÊS | 1.07 | m³ | 117.64 | 29.4 | 125.87 | 31.46 | 157.33 | 0.42
| 10.2 |  | POSTES DE CONCRETO (MOURÔES 10x10x250 cm) | 5 | unid. | 41.12 | 10.28 | 205.6 | 51.4 | 257 | 0.68
| 10.3 |  | ESCORAS DE CONCRETO (MESTRE 10x10x250 cm + CURVA 40cm) | 3 | unid. | 42.36 | 10.59 | 127.08 | 31.77 | 158.85 | 0.42
| 10.4 |  | TELA METÁLICA SOLDADA QUADRANGULAR + AMARRAÇÃO (ARAME) + FIXAÇÃO | 17 | m² | 17.46 | 4.36 | 296.82 | 74.12 | 370.94 | 0.98
| 11 | BOX PARA BANHEIRO | [5 empty] | 1361.84 | 340.44 | 1702.28 | 4.49
| 11.1 |  | BOX EM VIDRO FUME 6MM PARA BANHEIRO - COM PUXADOR | 4 | m² | 340.46 | 85.11 | 1361.84 | 340.44 | 1702.28 | 4.49
| 12 | FECHADURAS E MAÇANETAS | [5 empty] | 203.75 | 50.95 | 254.7 | 0.67
| 12.1 |  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA, TIPO TRANQUETA, MAÇANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO | 5 | unid. | 40.75 | 10.19 | 203.75 | 50.95 | 254.7 | 0.67
| 13 | LETREIRO | [5 empty] | 1941.7 | 485.38 | 2427.08 | 6.4
| 13.1 |  | LETREIRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (6,40 x 1,50 m) | 9.6 | m² | 202.26 | 50.56 | 1941.7 | 485.38 | 2427.08 | 6.4
| 14 | REPAROS PORTÃO | [5 empty] | 116.94 | 77.37 | 194.31 | 0.51
| 14.1 |  | PEDREIRO | 3 | H | 0 | 25.79 | 0 | 77.37 | 77.37 | 0.2
| 14.2 |  | CADEADOS (larg. 50 mm x alt. 40 mm) | 3 | unid. | 38.98 | 0 | 116.94 | 0 | 116.94 | 0.31
| 15 | REBAIXO MEIO FIO | [5 empty] | 129.66 | 135.59 | 265.25 | 0.7
| 15.1 |  | PEDREIRO | 4 | H | 0 | 25.79 | 0 | 103.16 | 103.16 | 0.27
| 15.2 |  | PISO EM LAJOTAS DE CONCRETO 50X50CM - INCLUINDO REJUNTAMENTO | 3 | m² | 43.22 | 10.81 | 129.66 | 32.43 | 162.09 | 0.43
| 16 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 1095.49 | 273.82 | 1369.31 | 3.61
| 16.1 |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 31 LEDS - AUTONIMIA MÍNIMA 1 HORA | 1 | unid. | 24.01 | 6 | 24.01 | 6 | 30.01 | 0.08
| 16.2 |  | EXTINTOR TIPO PÓ QUÍMICO 6 KG ABC + SUPORTE | 3 | unid. | 269.76 | 67.44 | 809.28 | 202.32 | 1011.6 | 2.67
| 16.3 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE - EXTINTOR | 3 | unid. | 26.22 | 6.55 | 78.66 | 19.65 | 98.31 | 0.26
| 16.4 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE - PROIBIDO FUMAR | 3 | unid. | 26.22 | 6.55 | 78.66 | 19.65 | 98.31 | 0.26
| 16.5 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE - SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 4 | unid. | 26.22 | 6.55 | 104.88 | 26.2 | 131.08 | 0.35
OBS:
BDI: | 26.41% |  |  | TOTAIS |  |  |  | 29467.7 | 8436.9 | 37904.6 | 100%

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA FEIRA RURAL
ÁREA: |  |  | 56,28 m²
ENDEREÇO: |  |  | RUA GERMANO WINCK
DATA:
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | TOTAL | % | PARCELA 1 |  | PARCELA 2 |  | PARCELA 3
[6 empty] | R$ | % | R$ | % | R$ | %
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 557.14 | 1.47 | 485.98 | 87.23 | 0 | 0 | 71.16 | 12.77
| 1.1 |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,00 x 1,50 m) | 379.23 | 1 | 379.23 | 100 | 0 |  | 0
| 1.2 |  | LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | 177.91 | 0.47 | 106.75 | 60 | 0 |  | 71.16 | 40
| 2 | PISO EXTERNO |  | 5726.66 | 15.11 | 3113.23 | 54.36 | 2613.43 | 45.64 | 0 | 0
| 2.1 |  | CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=20 MPA; ESPESSURA = 7 cm | 2192.74 | 5.78 | 2192.74 | 100 | 0 |  | 0
| 2.2 |  | ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | 920.49 | 2.43 | 920.49 | 100 | 0 |  | 0
| 2.3 |  | PISO EM LAJOTAS DE CONCRETO 50X50CM - INCLUINDO REJUNTAMENTO | 2613.43 | 6.89 | 0 |  | 2613.43 | 100 | 0
| 3 | CANALIZAÇÃO ESGOTO |  | 2019.51 | 5.33 | 2019.51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1 |  | ABERTURA DE VALETA, ATÉ 1,3 M DE PROFUNDIDADE | 507.96 | 1.34 | 507.96 | 100 | 0 |  | 0
| 3.2 |  | ASSENTAMENTO CANALIZAÇÃO PVC - 100 MM + ACESSÓRIOS | 310.87 | 0.82 | 310.87 | 100 | 0 |  | 0
| 3.3 |  | ASSENTAMENTO CANALIZAÇÃO PVC - 150 MM + ACESSÓRIOS | 1200.68 | 3.17 | 1200.68 | 100 | 0 |  | 0
| 4 | LAVAGEM COBERTURA (TELHAS) |  | 131.65 | 0.35 | 131.65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1 |  | LAVAGEM COBERTURA - TELHAS CERÂMICAS | 131.65 | 0.35 | 131.65 | 100 | 0 |  | 0
| 5 | ESQUADRIAS |  | 2487.1 | 6.56 | 0 | 0 | 2487.1 | 100 | 0 | 0
| 5.1 |  | PEDREIRO (DESMONTAGEM DE JANELAS EXISTENTES) | 103.16 | 0.27 | 0 |  | 103.16 | 100 | 0
| 5.2 |  | JANELA DE CORRER COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE COM VIDRO 4 MM e INSTALAÇÃO | 2383.94 | 6.29 | 0 |  | 2383.94 | 100 | 0
| 6 | COBERTURA EM POLICARBONATO |  | 5682.69 | 14.99 | 0 | 0 | 5682.69 | 100 | 0 | 0
| 6.1 |  | ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA BI-APOIADA + FIXAÇÃO+COBERTURA EM POLICARBONETO TRANSPARENTE | 5682.69 | 14.99 | 0 |  | 5682.69 | 100 | 0
| 7 | REVESTIMENTO VERTICAL |  | 8967.9 | 23.66 | 3756.5 | 41.89 | 0 | 0 | 5211.4 | 58.11
| 7.1 |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS | 509.01 | 1.34 | 509.01 | 100 | 0 |  | 0
| 7.2 |  | EMBOÇO APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS | 3247.49 | 8.57 | 3247.49 | 100 | 0 |  | 0
| 7.3 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO - PEI-3, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | 5211.4 | 13.75 | 0 |  | 0 |  | 5211.4 | 100
| 8 | MOBÍLIA |  | 2395.08 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395.08 | 100
| 8.1 |  | BALCÃO COM CUBA EM AÇO INOX | 2111.49 | 5.57 | 0 |  | 0 |  | 2111.49 | 100
| 8.2 |  | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL 1/2" OU 3/4" PARA PAREDE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 283.59 | 0.75 | 0 |  | 0 |  | 283.59 | 100
| 9 | PINTURA |  | 2779.82 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2779.82 | 100
| 9.1 |  | PINTURA EM JANELAS E PORTAS METÁLICAS (2 DEMÃOS) | 342.72 | 0.9 | 0 |  | 0 |  | 342.72 | 100
| 9.2 |  | PINTURA EM BEIRAIS DE MADEIRA (2 DEMÃOS) | 334.75 | 0.88 | 0 |  | 0 |  | 334.75 | 100
| 9.3 |  | PINTURA EM VIGAS E PILARES (2 DEMÃOS) | 287.69 | 0.76 | 0 |  | 0 |  | 287.69 | 100
| 9.4 |  | PINTURA EM ALVENARIA - TIJOLO AVISTA (2 DEMÃOS) | 1814.66 | 4.79 | 0 |  | 0 |  | 1814.66 | 100
| 10 | CERCAMENTO |  | 944.12 | 2.49 | 573.18 | 60.71 | 0 | 0 | 370.94 | 39.29
| 10.1 |  | ALVENARIA EM PEDRA GRÊS | 157.33 | 0.42 | 157.33 | 100 | 0 |  | 0
| 10.2 |  | POSTES DE CONCRETO (MOURÔES 10x10x250 cm) | 257 | 0.68 | 257 | 100 | 0 |  | 0
| 10.3 |  | ESCORAS DE CONCRETO (MESTRE 10x10x250 cm + CURVA 40cm) | 158.85 | 0.42 | 158.85 | 100 | 0 |  | 0
| 10.4 |  | TELA METÁLICA SOLDADA QUADRANGULAR + AMARRAÇÃO (ARAME) + FIXAÇÃO | 370.94 | 0.98 | 0 |  | 0 |  | 370.94 | 100
| 11 | BOX PARA BANHEIRO |  | 1702.28 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702.28 | 100
| 11.1 |  | BOX EM VIDRO FUME 6MM PARA BANHEIRO - COM PUXADOR | 1702.28 | 4.49 | 0 |  | 0 |  | 1702.28 | 100
| 12 | FECHADURAS E MAÇANETAS |  | 254.7 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.7 | 100
| 12.1 |  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA, TIPO TRANQUETA, MAÇANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO | 254.7 | 0.67 | 0 |  | 0 |  | 254.7 | 100
| 13 | LETREIRO |  | 2427.08 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2427.08 | 100
| 13.1 |  | LETREIRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (6,40 x 1,50 m) | 2427.08 | 6.4 | 0 |  | 0 |  | 2427.08 | 100
| 14 | REPAROS PORTÃO |  | 194.31 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.31 | 100
| 14.1 |  | PEDREIRO | 77.37 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 77.37 | 100
| 14.2 |  | CADEADOS (larg. 50 mm x alt. 40 mm) | 116.94 | 0.31 | 0 |  | 0 |  | 116.94 | 100
| 15 | REBAIXO MEIO FIO |  | 265.25 | 0.7 | 0 | 0 | 265.25 | 100 | 0 | 0
| 15.1 |  | PEDREIRO | 103.16 | 0.27 | 0 |  | 103.16 | 100 | 0
| 15.2 |  | PISO EM LAJOTAS DE CONCRETO 50X50CM - INCLUINDO REJUNTAMENTO | 162.09 | 0.43 | 0 |  | 162.09 | 100 | 0
| 16 | SERVIÇOS FINAIS |  | 1369.31 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.31 | 100
| 16.1 |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 31 LEDS - AUTONIMIA MÍNIMA 1 HORA | 30.01 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 30.01 | 100
| 16.2 |  | EXTINTOR TIPO PÓ QUÍMICO 6 KG ABC + SUPORTE | 1011.6 | 2.67 | 0 |  | 0 |  | 1011.6 | 100
| 16.3 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE - EXTINTOR | 98.31 | 0.26 | 0 |  | 0 |  | 98.31 | 100
| 16.4 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE - PROIBIDO FUMAR | 98.31 | 0.26 | 0 |  | 0 |  | 98.31 | 100
| 16.5 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE - SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 131.08 | 0.35 | 0 |  | 0 |  | 131.08 | 100
TOTAIS |  |  |  | 37904.6 | 100% | 10080.05 | 26.59% | 11048.47 | 29.15% | 16776.08 | 44.26%
TOTAIS ACUMULADOS | [5 empty] | 10080.05 | 26.59% | 21128.52 | 55.74% | 37904.6 | 100%

## BDI
BDI
REFORMA FEIRA RURAL
ÁREA: | 56,28 m²
ENDEREÇO: | RUA GERMANO WINCK
DATA:
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios | [5 empty] | Sim
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 30%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 2.5%
Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Intervalo de admissibilidade
[5 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  | AC | 3.5% | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  |  | R | 0.97% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 0.6% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  |  | L | 6.65% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 2.5% | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) |  |  | CPRB | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 20.35% | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 26.41% |  | BDI COM desoneração |  | BDI DES | 0%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 30%, com a respectiva alíquota de 2,5%.