## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ESTACIONAMENTO COBERTO
ÁREA: |  |  | 163,80 m²
ENDEREÇO: |  |  | RUA GERMANO WINCK Nº 525
DATA:
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT. | UNIT. | PREÇOS UNITÁRIOS |  | PREÇOS TOTAIS |  | TOTAL | %
[6 empty] | MATERIAL | MDO | MATERIAL | MDO
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 151.7 | 91.97 | 243.67 | 0.62
| 1.1 |  | LIMPEZA E NIVELAMENTO DO TERRENO - CAPINA, PODA, CORTE DE GRAMA ETC | 163.8 | m² | 0 | 0.33 | 0 | 54.05 | 54.05 | 0.14
| 1.2 |  | PLACA DE OBRA (0,75 x 1,00 m) | 0.75 | m² | 202.26 | 50.56 | 151.7 | 37.92 | 189.62 | 0.48
| 2 | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 3148.7 | 1210.49 | 4359.19 | 11.03
| 2.1 |  | ABERTURA DE VALA PARA FUNDAÇÃO | 6 | m³ | 0 | 70.55 | 0 | 423.3 | 423.3 | 1.07
| 2.2 |  | TUBO CONCRETO DIAMETRO 60 cm | 12 | unid. | 134.75 | 33.69 | 1617 | 404.28 | 2021.28 | 5.11
| 2.3 |  | CONCRETO Fck = 20 Mpa | 3.4 | m³ | 450.5 | 112.62 | 1531.7 | 382.91 | 1914.61 | 4.84
| 3 | ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | 8719.83 | 2180.02 | 10899.85 | 27.57
| 3.1 |  | ESTRUTURA METÁLICA - PILARES | 500.64 | Kg | 7.24 | 1.81 | 3624.63 | 906.16 | 4530.79 | 11.46
| 3.2 |  | ESTRUTURA METÁLICA - TESOURAS | 6 | unid. | 849.2 | 212.31 | 5095.2 | 1273.86 | 6369.06 | 16.11
| 4 | COBERTURA | [5 empty] | 18391.8 | 2757.25 | 21149.05 | 53.5
| 4.1 |  | TELHAS METÁLICAS TRAPEZOIDAIS | 168.96 | m² | 62.57 | 6.95 | 10571.83 | 1174.27 | 11746.1 | 29.71
| 4.2 |  | TERÇAS METÁLICAS | 392.83 | Kg | 7.24 | 1.81 | 2844.09 | 711.02 | 3555.11 | 8.99
| 4.3 |  | OITÕES (TELHAS METÁLICAS TRAPEZOIDAIS) | 47.1 | m² | 56.88 | 6.32 | 2679.05 | 297.67 | 2976.72 | 7.53
| 4.4 |  | CALHAS METÁLICAS (DESENVOLVIMENTO 50 cm) | 26.4 | m | 70.79 | 17.7 | 1868.86 | 467.28 | 2336.14 | 5.91
| 4.5 |  | TUBOS DE QUEDA (PVC 150 mm) - INCLUSIVE ACESSÓRIOS | 6.4 | m | 66.87 | 16.72 | 427.97 | 107.01 | 534.98 | 1.35
| 5 | REDE ELÉTRICA | [5 empty] | 1282.28 | 143.24 | 1425.52 | 3.61
| 5.1 |  | ELETRODUTO CORRUGADO PVC 25 mm - ENTERRADO | 26.5 | m | 4.85 | 0.54 | 128.53 | 14.31 | 142.84 | 0.36
| 5.2 |  | ELETRODUTO RÍGIDO EXTERNO PVC 25 mm (INCLUSIVE ACESSÓRIOS: CURVAS, CAIXAS, ETC) | 37.55 | m | 10.64 | 1.19 | 399.53 | 44.68 | 444.21 | 1.12
| 5.3 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A | 1 | unid. | 14.51 | 1.62 | 14.51 | 1.62 | 16.13 | 0.04
| 5.4 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5 mm² | 25 | m | 2.78 | 0.3 | 69.5 | 7.5 | 77 | 0.19
| 5.5 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 mm² | 102 | m | 4.08 | 0.46 | 416.16 | 46.92 | 463.08 | 1.17
| 5.6 |  | INTERRUPTORES | 1 | unid. | 15.27 | 1.69 | 15.27 | 1.69 | 16.96 | 0.04
| 5.7 |  | TOMADAS PADRÃO POPULAR 10A | 2 | unid. | 18.32 | 2.04 | 36.64 | 4.08 | 40.72 | 0.1
| 5.8 |  | LUMINÁRIAS LED TUBULAR CALHA 36 W - 120 cm | 6 | unid. | 33.69 | 3.74 | 202.14 | 22.44 | 224.58 | 0.57
| 6 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 1134.35 | 321.74 | 1456.09 | 3.68
| 6.1 |  | ESCAVAÇÃO PARA NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJE | 0.9 | m³ | 0 | 70.55 | 0 | 63.5 | 63.5 | 0.16
| 6.2 |  | MALHA AÇO | 9 | m² | 20.3 | 2.25 | 182.7 | 20.25 | 202.95 | 0.51
| 6.3 |  | CONCRETO Fck = 20 Mpa | 0.9 | m³ | 450.5 | 112.62 | 405.45 | 101.36 | 506.81 | 1.28
| 6.4 |  | TUBO PVC DIÂMETRO 25 mm - ENTERRADO | 26.5 | m | 6.11 | 1.53 | 161.92 | 40.55 | 202.47 | 0.51
| 6.5 |  | LASTRO BRITA Nº 2 | 4 | m³ | 96.07 | 24.02 | 384.28 | 96.08 | 480.36 | 1.22
OBS:
BDI: | 26.41% |  |  | TOTAIS |  |  |  | 32828.66 | 6704.71 | 39533.37 | 100%

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESTACIONAMENTO COBERTO
ÁREA: |  |  | 163,80 m²
ENDEREÇO: |  |  | RUA GERMANO WINCK Nº 525
DATA:
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | TOTAL | % | PARCELA 1 |  | PARCELA 2 |  | PARCELA 3
[6 empty] | R$ | % | R$ | % | R$ | %
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 243.67 | 0.62 | 243.67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 |  | LIMPEZA E NIVELAMENTO DO TERRENO - CAPINA, PODA, CORTE DE GRAMA ETC | 54.05 | 0.14 | 54.05 | 100 | 0 |  | 0
| 1.2 |  | PLACA DE OBRA (0,75 x 1,00 m) | 189.62 | 0.48 | 189.62 | 100 | 0 |  | 0
| 2 | FUNDAÇÃO |  | 4359.19 | 11.03 | 4359.19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1 |  | ABERTURA DE VALA PARA FUNDAÇÃO | 423.3 | 1.07 | 423.3 | 100 | 0 |  | 0
| 2.2 |  | TUBO CONCRETO DIAMETRO 60 cm | 2021.28 | 5.11 | 2021.28 | 100 | 0 |  | 0
| 2.3 |  | CONCRETO Fck = 20 Mpa | 1914.61 | 4.84 | 1914.61 | 100 | 0 |  | 0
| 3 | ESTRUTURA METÁLICA |  | 10899.85 | 27.57 | 4530.79 | 41.57 | 6369.06 | 58.43 | 0 | 0
| 3.1 |  | ESTRUTURA METÁLICA - PILARES | 4530.79 | 11.46 | 4530.79 | 100 | 0 |  | 0
| 3.2 |  | ESTRUTURA METÁLICA - TESOURAS | 6369.06 | 16.11 | 0 |  | 6369.06 | 100 | 0
| 4 | COBERTURA |  | 21149.05 | 53.5 | 0 | 0 | 21149.05 | 100 | 0 | 0
| 4.1 |  | TELHAS METÁLICAS TRAPEZOIDAIS | 11746.1 | 29.71 | 0 |  | 11746.1 | 100 | 0
| 4.2 |  | TERÇAS METÁLICAS | 3555.11 | 8.99 | 0 |  | 3555.11 | 100 | 0
| 4.3 |  | OITÕES (TELHAS METÁLICAS TRAPEZOIDAIS) | 2976.72 | 7.53 | 0 |  | 2976.72 | 100 | 0
| 4.4 |  | CALHAS METÁLICAS (DESENVOLVIMENTO 50 cm) | 2336.14 | 5.91 | 0 |  | 2336.14 | 100 | 0
| 4.5 |  | TUBOS DE QUEDA (PVC 150 mm) - INCLUSIVE ACESSÓRIOS | 534.98 | 1.35 | 0 |  | 534.98 | 100 | 0
| 5 | REDE ELÉTRICA |  | 1425.52 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.52 | 100
| 5.1 |  | ELETRODUTO CORRUGADO PVC 25 mm - ENTERRADO | 142.84 | 0.36 | 0 |  | 0 |  | 142.84 | 100
| 5.2 |  | ELETRODUTO RÍGIDO EXTERNO PVC 25 mm (INCLUSIVE ACESSÓRIOS: CURVAS, CAIXAS, ETC) | 444.21 | 1.12 | 0 |  | 0 |  | 444.21 | 100
| 5.3 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A | 16.13 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 16.13 | 100
| 5.4 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5 mm² | 77 | 0.19 | 0 |  | 0 |  | 77 | 100
| 5.5 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 mm² | 463.08 | 1.17 | 0 |  | 0 |  | 463.08 | 100
| 5.6 |  | INTERRUPTORES | 16.96 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 16.96 | 100
| 5.7 |  | TOMADAS PADRÃO POPULAR 10A | 40.72 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 40.72 | 100
| 5.8 |  | LUMINÁRIAS LED TUBULAR CALHA 36 W - 120 cm | 224.58 | 0.57 | 0 |  | 0 |  | 224.58 | 100
| 6 | SERVIÇOS FINAIS |  | 1456.09 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456.09 | 100
| 6.1 |  | ESCAVAÇÃO PARA NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJE | 63.5 | 0.16 | 0 |  | 0 |  | 63.5 | 100
| 6.2 |  | MALHA AÇO | 202.95 | 0.51 | 0 |  | 0 |  | 202.95 | 100
| 6.3 |  | CONCRETO Fck = 20 Mpa | 506.81 | 1.28 | 0 |  | 0 |  | 506.81 | 100
| 6.4 |  | TUBO PVC DIÂMETRO 25 mm - ENTERRADO | 202.47 | 0.51 | 0 |  | 0 |  | 202.47 | 100
| 6.5 |  | LASTRO BRITA Nº 2 | 480.36 | 1.22 | 0 |  | 0 |  | 480.36 | 100
TOTAIS |  |  |  | 39533.37 | 100% | 9133.65 | 23.1% | 27518.11 | 69.61% | 2881.61 | 7.29%
TOTAIS ACUMULADOS | [5 empty] | 9133.65 | 23.1% | 36651.76 | 92.71% | 39533.37 | 100%

## BDI
BDI
ESTACIONAMENTO COBERTO
ÁREA: | 163,80 m²
ENDEREÇO: | RUA GERMANO WINCK Nº 525
DATA:
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios | [5 empty] | Sim
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 30%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 2.5%
Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Intervalo de admissibilidade
[5 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  | AC | 3.5% | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  |  | R | 0.97% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 0.6% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  |  | L | 6.65% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 2.5% | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) |  |  | CPRB | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 20.35% | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 26.41% |  | BDI COM desoneração |  | BDI DES | 0%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 30%, com a respectiva alíquota de 2,5%.