## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA ESCOLA SÃO LUIZ
ÁREA: |  |  | 491,54 m² (escola); 837,22 m² (ginásio)
ENDEREÇO: |  |  | LINHA FERNANDES, INTERIOR
DATA:
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT. | UNIT. | PREÇOS UNITÁRIOS |  | PREÇOS TOTAIS |  | TOTAL | %
[6 empty] | MATERIAL | MDO | MATERIAL | MDO
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 303.39 | 335.84 | 639.23 | 0.6
| 1.1 |  | LIMPEZA DO TERRENO - ROÇADA DENSA, PODA, CORTE DE GRAMA ETC | 2000 | m² | 0 | 0.13 | 0 | 260 | 260 | 0.24
| 1.2 |  | PLACA DE OBRA (1,00 x 1,50 m) | 1.5 | m² | 202.26 | 50.56 | 303.39 | 75.84 | 379.23 | 0.35
| 2 | REFORMA DOS BEIRAIS EM MADEIRA | [5 empty] | 871.4 | 321.06 | 1192.46 | 1.11
| 2.1 |  | ACABAMENTO PARA FORRO EM MADEIRA (ESPELHO) | 10 | m | 24.08 | 6.02 | 240.8 | 60.2 | 301 | 0.28
| 2.2 |  | FORRO EM MADEIRA | 5 | m² | 93.99 | 23.5 | 469.95 | 117.5 | 587.45 | 0.55
| 2.3 |  | PINTURA EM MADEIRA | 15 | m² | 10.71 | 2.68 | 160.65 | 40.2 | 200.85 | 0.19
| 2.4 |  | PEDREIRO (DESMONTE E FIXAÇÃO DE BEIRAL) | 4 | H | 0 | 25.79 | 0 | 103.16 | 103.16 | 0.1
| 3 | REFORMA DAS “CALHAS” METÁLICAS DO TELHADO DO GINÁSIO E DA ESCOLA | [5 empty] | 4361 | 1455.64 | 5816.64 | 5.44
| 3.1 |  | PEDREIRO (REVISÃO E FIXAÇÃO DAS CALHAS METÁLICAS, GOTEIRAS E VEDAÇÃO DO TELHADO) | 16 | H | 0 | 25.79 | 0 | 412.64 | 412.64 | 0.39
| 3.2 |  | IMPERMEABILIZANTE PARA TELHADO | 6 | L | 31.58 | 0 | 189.48 | 0 | 189.48 | 0.18
| 3.3 |  | CALHA METÁLICA (35 metros) - CORTE 50 + ALGEROSAS (35 metros) - (inclusive acessórios) | 35 | m | 82.72 | 20.68 | 2895.2 | 723.8 | 3619 | 3.38
| 3.4 |  | TUBOS DE QUEDA E ACESSÁRIOS EM PVC - DIÂMETRO 100 mm | 24 | m | 53.18 | 13.3 | 1276.32 | 319.2 | 1595.52 | 1.49
| 4 | REFORMA DOS FÔRROS EM MADEIRA E PVC | [5 empty] | 701.71 | 278.61 | 980.32 | 0.92
| 4.1 |  | FORRO EM MADEIRA | 4 | m² | 93.99 | 23.5 | 375.96 | 94 | 469.96 | 0.44
| 4.2 |  | FORRO EM PVC | 5 | m² | 54.44 | 13.61 | 272.2 | 68.05 | 340.25 | 0.32
| 4.3 |  | PINTURA EM MADEIRA | 5 | m² | 10.71 | 2.68 | 53.55 | 13.4 | 66.95 | 0.06
| 4.4 |  | PEDREIRO (DESMONTE E FIXAÇÃO DE FORRO) | 4 | H | 0 | 25.79 | 0 | 103.16 | 103.16 | 0.1
| 5 | SUBSTITUIÇÃO E MONTAGEM DE “DIVISÓRIAS LEVES” | [5 empty] | 5373.62 | 1343.14 | 6716.76 | 6.28
| 5.1 |  | JANELA DE CORRER COM PERFIS EM ALUMÍNIO | 12 | m² | 298 | 74.49 | 3576 | 893.88 | 4469.88 | 4.18
| 5.2 |  | DIVISÓRIA LEVE - COZINHA GINÁSIO + TROCADOR ESCOLA (INCLUINDO JANELA DE VIDRO, PORTAS E TAMPÃO CHURRASQUEIRA) | 18.58 | m² | 96.75 | 24.18 | 1797.62 | 449.26 | 2246.88 | 2.1
| 6 | REFORMA E REVISÃO DE TODAS AS PORTAS E JANELAS | [5 empty] | 4807.16 | 1414.06 | 6221.22 | 5.82
| 6.1 |  | PEDREIRO (REVISÃO, CONSERTO E LUBRIFICAÇÃO DE JANELAS E PORTAS, INCLUSIVE PORTA METÁLICA GINÁSIO E PORTA DE CORRER) | 24 | H | 0 | 25.79 | 0 | 618.96 | 618.96 | 0.58
| 6.2 |  | PORTAS NOVAS INTERNAS SEMI-OCAS | 10 | unid. | 292.93 | 32.55 | 2929.3 | 325.5 | 3254.8 | 3.04
| 6.3 |  | FECHADURAS COMPLETAS | 25 | unid. | 64.34 | 16.09 | 1608.5 | 402.25 | 2010.75 | 1.88
| 6.4 |  | TELAS (MOSQUIEIRO) P/ JANELAS REFEITÓRIO GINÁSIO - PERFIS METÁLICOS | 2.27 | m² | 118.66 | 29.67 | 269.36 | 67.35 | 336.71 | 0.31
| 7 | REFORMA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO GINÁSIO | [5 empty] | 799.23 | 301.96 | 1101.19 | 1.03
| 7.1 |  | ELETRICISTA (REVISÃO: TOMADAS, INTERRUPTORES, LÂMPADAS, ELETRODUTOS EXTERNOS E VENTILADORES) | 8 | H | 0 | 26.65 | 0 | 213.2 | 213.2 | 0.2
| 7.2 |  | TOMADAS PADRÃO POPULAR 10A | 10 | unid. | 16.48 | 1.83 | 164.8 | 18.3 | 183.1 | 0.17
| 7.3 |  | INTERRUPTORES PADRÃO POPULAR | 4 | unid. | 32.27 | 3.59 | 129.08 | 14.36 | 143.44 | 0.13
| 7.4 |  | LUMINÁRIAS LED TUBULAR CALHA 36 W - 120 cm | 15 | unid. | 33.69 | 3.74 | 505.35 | 56.1 | 561.45 | 0.52
| 8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 990.22 | 454 | 1444.22 | 1.35
| 8.1 |  | PEDREIRO (REVISÃO: INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUA) | 8 | H | 0 | 25.79 | 0 | 206.32 | 206.32 | 0.19
| 8.2 |  | CONSTRUÇÃO PIA EM ALVENARIA PARA SUPORTE DE CUBA (ALVENARIA + EMBOÇO + CERÂMICA) | 10 | H | 20.63 | 5.16 | 206.3 | 51.6 | 257.9 | 0.24
| 8.3 |  | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO EM ALVENARIA PARA BUTIJÃO DE GÁS (ALVENARIA + REBOCO + PINTURA + GRADE + CADEADO) | 16 | H | 20.63 | 5.16 | 330.08 | 82.56 | 412.64 | 0.39
| 8.4 |  | ASSENTO VASO SANITÁRIO, SIFÃO, CONEXÕES E CANALIZAÇÃO | 9 | unid. | 29.5 | 7.38 | 265.5 | 66.42 | 331.92 | 0.31
| 8.5 |  | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | unid. | 31.39 | 7.85 | 188.34 | 47.1 | 235.44 | 0.22
| 9 | REFORMA DO PISO DO GINÁSIO | [5 empty] | 110.98 | 27.76 | 138.74 | 0.13
| 9.1 |  | ARGAMASSA PARA PISO | 2 | m² | 55.49 | 13.88 | 110.98 | 27.76 | 138.74 | 0.13
| 10 | SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS DAS ESQUADRIAS | [5 empty] | 684.8 | 171.2 | 856 | 0.8
| 10.1 |  | VIDRO LISO 4 mm | 4 | m² | 171.2 | 42.8 | 684.8 | 171.2 | 856 | 0.8
| 11 | CERCAMENTO | [5 empty] | 69.84 | 17.44 | 87.28 | 0.08
| 11.1 |  | CONSERTO DE TELA METÁLICA + AMARRAÇÃO (ARAME) + FIXAÇÃO | 4 | m² | 17.46 | 4.36 | 69.84 | 17.44 | 87.28 | 0.08
| 12 | PINTURA | [5 empty] | 25043.55 | 6252.3 | 31295.85 | 29.26
| 12.1 |  | PINTURA EM JANELAS E PORTAS METÁLICAS (PORTAS DA ESCOLA E GINÁSIO - JANELAS SOMENTE AS DA ESCOLA) (2 DEMÃOS) | 90 | m² | 17.13 | 4.29 | 1541.7 | 386.1 | 1927.8 | 1.8
| 12.2 |  | PINTURA EM JANELAS E PORTAS EM MADEIRA (PORTAS DA ESCOLA E GINÁSIO - JANELAS SOMENTE AS DA ESCOLA) (2 DEMÃOS) | 75 | m² | 10.95 | 2.74 | 821.25 | 205.5 | 1026.75 | 0.96
| 12.3 |  | PINTURA EM ALVENARIA INTERNA E EXTERNA - ESCOLA (2 DEMÃOS) | 1265 | m² | 17.71 | 4.42 | 22403.15 | 5591.3 | 27994.45 | 26.17
| 12.4 |  | ARGAMASSA PARA CORREÇÃO DE REBOCO (QUEBRAS, FISSURAS, ETC.) | 5 | m² | 55.49 | 13.88 | 277.45 | 69.4 | 346.85 | 0.32
| 13 | RAMPAS ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 1243.5 | 310.94 | 1554.44 | 1.45
| 13.1 |  | ALVENARIA PARA RAMPA | 4 | m² | 68.26 | 17.07 | 273.04 | 68.28 | 341.32 | 0.32
| 13.2 |  | ARGAMASSA PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE | 4 | m² | 55.49 | 13.88 | 221.96 | 55.52 | 277.48 | 0.26
| 13.3 |  | CORRIMÃO METÁLICO - CONFORME PADRÃO NBR 9050 | 7.85 | m | 95.35 | 23.84 | 748.5 | 187.14 | 935.64 | 0.87
| 14 | REDE ELÉTRICA TRIFÁSICA ESCOLA | [5 empty] | 24849.32 | 2977.07 | 27826.39 | 26.02
| 14.1 |  | ELETRICISTA (DESMONTE E RETIRADA: TOMADAS, INTERRUPTORES, LÂMPADAS, ELETRODUTOS EXTERNOS E VENTILADORES) | 8 | H | 0 | 26.65 | 0 | 213.2 | 213.2 | 0.2
| 14.3 |  | ELETRODUTO RÍGIDO EXTERNO PVC 25 mm (INCLUSIVE ACESSÓRIOS: CURVAS, CAIXAS, ETC) | 450 | m | 10.64 | 1.19 | 4788 | 535.5 | 5323.5 | 4.98
| 14.4 |  | ELETROCALHA METÁLICA 15,0 x 5,0 x 5,0 cm (inclusive acessórios) | 46 | m | 42.64 | 4.74 | 1961.44 | 218.04 | 2179.48 | 2.04
| 14.5 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO COM TAMPA | 1 | unid. | 100.09 | 11.12 | 100.09 | 11.12 | 111.21 | 0.1
| 14.6 |  | DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A | 1 | unid. | 140.15 | 15.57 | 140.15 | 15.57 | 155.72 | 0.15
| 14.7 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A | 2 | unid. | 14.51 | 1.62 | 29.02 | 3.24 | 32.26 | 0.03
| 14.8 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A | 13 | unid. | 14.51 | 1.62 | 188.63 | 21.06 | 209.69 | 0.2
| 14.9 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5 mm² | 450 | m | 2.78 | 0.3 | 1251 | 135 | 1386 | 1.3
| 14.10 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 mm² | 300 | m | 4.08 | 0.46 | 1224 | 138 | 1362 | 1.27
| 14.11 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,0 mm² | 1150 | m | 6.73 | 0.75 | 7739.5 | 862.5 | 8602 | 8.04
| 14.12 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 16,0 mm² | 50 | m | 23.4 | 2.6 | 1170 | 130 | 1300 | 1.22
| 14.13 |  | INTERRUPTORES | 17 | unid. | 15.27 | 1.69 | 259.59 | 28.73 | 288.32 | 0.27
| 14.14 |  | TOMADAS PADRÃO POPULAR 20A | 85 | unid. | 18.32 | 2.04 | 1557.2 | 173.4 | 1730.6 | 1.62
| 14.15 |  | LUMINÁRIAS LED TUBULAR CALHA 36 W - 120 cm | 72 | unid. | 33.69 | 3.74 | 2425.68 | 269.28 | 2694.96 | 2.52
| 14.16 |  | CABO DE REDE RJ-45 | 1315 | m | 1.18 | 0.13 | 1551.7 | 170.95 | 1722.65 | 1.61
| 14.17 |  | TOMADA INTERNET | 12 | unid. | 38.61 | 4.29 | 463.32 | 51.48 | 514.8 | 0.48
| 15 | SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÃMICO | [5 empty] | 774.31 | 296.67 | 1070.98 | 1
| 15.1 |  | PEDREIRO - DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE | 4 | H | 0 | 25.79 | 0 | 103.16 | 103.16 | 0.1
| 15.2 |  | ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO - CONFORME PADRÃO DO PISO EXISTENTE | 26.4 | m² | 29.33 | 7.33 | 774.31 | 193.51 | 967.82 | 0.9
| 16 | FIXAÇÃO DE PISO EM "TACOS DE MADEIRA" | [5 empty] | 0 | 206.32 | 206.32 | 0.19
| 16.1 |  | PEDREIRO - FIXAÇÃO DE PISO EXISTENTE | 8 | H | 0 | 25.79 | 0 | 206.32 | 206.32 | 0.19
| 17 | CALÇADA EXTERNA | [5 empty] | 4820.58 | 1411.44 | 6232.02 | 5.83
| 17.1 |  | PEDREIRO - TERRAPLANAGEM MANUAL DE TERRENO | 8 | H | 0 | 25.79 | 0 | 206.32 | 206.32 | 0.19
| 17.2 |  | LASTRO BRITA Nº 1 - ESPESSURA 3 cm | 4.64 | m³ | 96.07 | 24.02 | 445.76 | 111.45 | 557.21 | 0.52
| 17.3 |  | PISO EM CONCRETO - ESPESSURA 4 cm | 6.18 | m³ | 707.9 | 176.97 | 4374.82 | 1093.67 | 5468.49 | 5.11
| 18 | PORTA DE CORRER | [5 empty] | 1177 | 294.24 | 1471.24 | 1.38
| 18.1 |  | PORTA DE VIDRO 8 mm DE CORRER COM PERFIS EM ALUMÍNIO (1,40 x 2,10 m) - INCLUSIVE FECHADURA | 2.94 | m² | 400.34 | 100.08 | 1177 | 294.24 | 1471.24 | 1.38
| 19 | PORTA E ESCADA DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 9267.58 | 2626.35 | 11893.93 | 11.12
| 19.1 |  | PEDREIRO - DEMOLIÇÃO E ARREMATE EM ALVENARIA (2,31 m²) | 12 | H | 0 | 25.79 | 0 | 309.48 | 309.48 | 0.29
| 19.2 |  | PORTA DE VIDRO 8 mm DE ABRIR COM PERFIS EM ALUMÍNIO (1,10 x 2,10 m) - INCLUSIVE FECHADURA ANTI-PÂNICO | 2.31 | m² | 586.72 | 146.67 | 1355.32 | 338.81 | 1694.13 | 1.58
| 19.3 |  | SAPATA EM CONCRETO (1,0 x 1,40 x 0,40 m) | 0.56 | m³ | 404.51 | 101.13 | 226.53 | 56.63 | 283.16 | 0.26
| 19.4 |  | ESCADA METÁLICA DE EMERGÊNCIA (9,15 m²) - (inclusive projeto) | 1 | unid. | 7685.73 | 1921.43 | 7685.73 | 1921.43 | 9607.16 | 8.98
| 20 | REMOÇÃO DE PEREDE EM MADEIRA | [5 empty] | 0 | 206.32 | 206.32 | 0.19
| 20.1 |  | PEDREIRO - DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM MADEIRA | 8 | H | 0 | 25.79 | 0 | 206.32 | 206.32 | 0.19
OBS:
BDI: | 26.41% |  |  | TOTAIS |  |  |  | 86249.19 | 20702.36 | 106951.55 | 100%

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA ESCOLA SÃO LUIZ
ÁREA: |  |  | 491,54 m² (escola); 837,22 m² (ginásio)
ENDEREÇO: |  |  | LINHA FERNANDES, INTERIOR
DATA:
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | TOTAL | % | PARCELA 1 |  | PARCELA 2 |  | PARCELA 3 |  | PARCELA 4
[6 empty] | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 639.23 | 0.6 | 639.23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 |  | LIMPEZA DO TERRENO - ROÇADA DENSA, PODA, CORTE DE GRAMA ETC | 260 | 0.24 | 260 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 1.2 |  | PLACA DE OBRA (1,00 x 1,50 m) | 379.23 | 0.35 | 379.23 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | REFORMA DOS BEIRAIS EM MADEIRA |  | 1192.46 | 1.11 | 1192.46 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1 |  | ACABAMENTO PARA FORRO EM MADEIRA (ESPELHO) | 301 | 0.28 | 301 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2.2 |  | FORRO EM MADEIRA | 587.45 | 0.55 | 587.45 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2.3 |  | PINTURA EM MADEIRA | 200.85 | 0.19 | 200.85 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2.4 |  | PEDREIRO (DESMONTE E FIXAÇÃO DE BEIRAL) | 103.16 | 0.1 | 103.16 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 | REFORMA DAS “CALHAS” METÁLICAS DO TELHADO DO GINÁSIO E DA ESCOLA |  | 5816.64 | 5.44 | 5816.64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1 |  | PEDREIRO (REVISÃO E FIXAÇÃO DAS CALHAS METÁLICAS, GOTEIRAS E VEDAÇÃO DO TELHADO) | 412.64 | 0.39 | 412.64 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 3.2 |  | IMPERMEABILIZANTE PARA TELHADO | 189.48 | 0.18 | 189.48 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 3.3 |  | CALHA METÁLICA (35 metros) - CORTE 50 + ALGEROSAS (35 metros) - (inclusive acessórios) | 3619 | 3.38 | 3619 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 3.4 |  | TUBOS DE QUEDA E ACESSÁRIOS EM PVC - DIÂMETRO 100 mm | 1595.52 | 1.49 | 1595.52 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 | REFORMA DOS FÔRROS EM MADEIRA E PVC |  | 980.32 | 0.92 | 980.32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1 |  | FORRO EM MADEIRA | 469.96 | 0.44 | 469.96 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 4.2 |  | FORRO EM PVC | 340.25 | 0.32 | 340.25 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 4.3 |  | PINTURA EM MADEIRA | 66.95 | 0.06 | 66.95 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 4.4 |  | PEDREIRO (DESMONTE E FIXAÇÃO DE FORRO) | 103.16 | 0.1 | 103.16 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | SUBSTITUIÇÃO E MONTAGEM DE “DIVISÓRIAS LEVES” |  | 6716.76 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6716.76 | 100
| 5.1 |  | JANELA DE CORRER COM PERFIS EM ALUMÍNIO | 4469.88 | 4.18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4469.88 | 100
| 5.2 |  | DIVISÓRIA LEVE - COZINHA GINÁSIO + TROCADOR ESCOLA (INCLUINDO JANELA DE VIDRO, PORTAS E TAMPÃO CHURRASQUEIRA) | 2246.88 | 2.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2246.88 | 100
| 6 | REFORMA E REVISÃO DE TODAS AS PORTAS E JANELAS |  | 6221.22 | 5.82 | 5884.51 | 94.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.71 | 5.41
| 6.1 |  | PEDREIRO (REVISÃO, CONSERTO E LUBRIFICAÇÃO DE JANELAS E PORTAS, INCLUSIVE PORTA METÁLICA GINÁSIO E PORTA DE CORRER) | 618.96 | 0.58 | 618.96 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 6.2 |  | PORTAS NOVAS INTERNAS SEMI-OCAS | 3254.8 | 3.04 | 3254.8 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 6.3 |  | FECHADURAS COMPLETAS | 2010.75 | 1.88 | 2010.75 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 6.4 |  | TELAS (MOSQUIEIRO) P/ JANELAS REFEITÓRIO GINÁSIO - PERFIS METÁLICOS | 336.71 | 0.31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 336.71 | 100
| 7 | REFORMA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO GINÁSIO |  | 1101.19 | 1.03 | 561.45 | 50.99 | 539.74 | 49.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1 |  | ELETRICISTA (REVISÃO: TOMADAS, INTERRUPTORES, LÂMPADAS, ELETRODUTOS EXTERNOS E VENTILADORES) | 213.2 | 0.2 | 0 |  | 213.2 | 100 | 0 |  | 0
| 7.2 |  | TOMADAS PADRÃO POPULAR 10A | 183.1 | 0.17 | 0 |  | 183.1 | 100 | 0 |  | 0
| 7.3 |  | INTERRUPTORES PADRÃO POPULAR | 143.44 | 0.13 | 0 |  | 143.44 | 100 | 0 |  | 0
| 7.4 |  | LUMINÁRIAS LED TUBULAR CALHA 36 W - 120 cm | 561.45 | 0.52 | 561.45 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1444.22 | 1.35 | 1444.22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1 |  | PEDREIRO (REVISÃO: INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUA) | 206.32 | 0.19 | 206.32 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 8.2 |  | CONSTRUÇÃO PIA EM ALVENARIA PARA SUPORTE DE CUBA (ALVENARIA + EMBOÇO + CERÂMICA) | 257.9 | 0.24 | 257.9 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 8.3 |  | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO EM ALVENARIA PARA BUTIJÃO DE GÁS (ALVENARIA + REBOCO + PINTURA + GRADE + CADEADO) | 412.64 | 0.39 | 412.64 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 8.4 |  | ASSENTO VASO SANITÁRIO, SIFÃO, CONEXÕES E CANALIZAÇÃO | 331.92 | 0.31 | 331.92 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 8.5 |  | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 235.44 | 0.22 | 235.44 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 9 | REFORMA DO PISO DO GINÁSIO |  | 138.74 | 0.13 | 138.74 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1 |  | ARGAMASSA PARA PISO | 138.74 | 0.13 | 138.74 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 10 | SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS DAS ESQUADRIAS |  | 856 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 100 | 0 | 0
| 10.1 |  | VIDRO LISO 4 mm | 856 | 0.8 | 0 |  | 0 |  | 856 | 100 | 0
| 11 | CERCAMENTO |  | 87.28 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.28 | 100 | 0 | 0
| 11.1 |  | CONSERTO DE TELA METÁLICA + AMARRAÇÃO (ARAME) + FIXAÇÃO | 87.28 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 87.28 | 100 | 0
| 12 | PINTURA |  | 31295.85 | 29.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31295.85 | 100
| 12.1 |  | PINTURA EM JANELAS E PORTAS METÁLICAS (PORTAS DA ESCOLA E GINÁSIO - JANELAS SOMENTE AS DA ESCOLA) (2 DEMÃOS) | 1927.8 | 1.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1927.8 | 100
| 12.2 |  | PINTURA EM JANELAS E PORTAS EM MADEIRA (PORTAS DA ESCOLA E GINÁSIO - JANELAS SOMENTE AS DA ESCOLA) (2 DEMÃOS) | 1026.75 | 0.96 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1026.75 | 100
| 12.3 |  | PINTURA EM ALVENARIA INTERNA E EXTERNA - ESCOLA (2 DEMÃOS) | 27994.45 | 26.17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27994.45 | 100
| 12.4 |  | ARGAMASSA PARA CORREÇÃO DE REBOCO (QUEBRAS, FISSURAS, ETC.) | 346.85 | 0.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 346.85 | 100
| 13 | RAMPAS ACESSIBILIDADE |  | 1554.44 | 1.45 | 1554.44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.1 |  | ALVENARIA PARA RAMPA | 341.32 | 0.32 | 341.32 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 13.2 |  | ARGAMASSA PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE | 277.48 | 0.26 | 277.48 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 13.3 |  | CORRIMÃO METÁLICO - CONFORME PADRÃO NBR 9050 | 935.64 | 0.87 | 935.64 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 14 | REDE ELÉTRICA TRIFÁSICA ESCOLA |  | 27826.39 | 26.02 | 0 | 0 | 7983.11 | 28.69 | 19843.28 | 71.31 | 0 | 0
| 14.1 |  | ELETRICISTA (DESMONTE E RETIRADA: TOMADAS, INTERRUPTORES, LÂMPADAS, ELETRODUTOS EXTERNOS E VENTILADORES) | 213.2 | 0.2 | 0 |  | 213.2 | 100 | 0 |  | 0
| 14.3 |  | ELETRODUTO RÍGIDO EXTERNO PVC 25 mm (INCLUSIVE ACESSÓRIOS: CURVAS, CAIXAS, ETC) | 5323.5 | 4.98 | 0 |  | 5323.5 | 100 | 0 |  | 0
| 14.4 |  | ELETROCALHA METÁLICA 15,0 x 5,0 x 5,0 cm (inclusive acessórios) | 2179.48 | 2.04 | 0 |  | 2179.48 | 100 | 0 |  | 0
| 14.5 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO COM TAMPA | 111.21 | 0.1 | 0 |  | 111.21 | 100 | 0 |  | 0
| 14.6 |  | DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A | 155.72 | 0.15 | 0 |  | 155.72 | 100 | 0 |  | 0
| 14.7 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A | 32.26 | 0.03 | 0 |  | 0 |  | 32.26 | 100 | 0
| 14.8 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A | 209.69 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 209.69 | 100 | 0
| 14.9 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5 mm² | 1386 | 1.3 | 0 |  | 0 |  | 1386 | 100 | 0
| 14.10 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 mm² | 1362 | 1.27 | 0 |  | 0 |  | 1362 | 100 | 0
| 14.11 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,0 mm² | 8602 | 8.04 | 0 |  | 0 |  | 8602 | 100 | 0
| 14.12 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 16,0 mm² | 1300 | 1.22 | 0 |  | 0 |  | 1300 | 100 | 0
| 14.13 |  | INTERRUPTORES | 288.32 | 0.27 | 0 |  | 0 |  | 288.32 | 100 | 0
| 14.14 |  | TOMADAS PADRÃO POPULAR 20A | 1730.6 | 1.62 | 0 |  | 0 |  | 1730.6 | 100 | 0
| 14.15 |  | LUMINÁRIAS LED TUBULAR CALHA 36 W - 120 cm | 2694.96 | 2.52 | 0 |  | 0 |  | 2694.96 | 100 | 0
| 14.16 |  | CABO DE REDE RJ-45 | 1722.65 | 1.61 | 0 |  | 0 |  | 1722.65 | 100 | 0
| 14.17 |  | TOMADA INTERNET | 514.8 | 0.48 | 0 |  | 0 |  | 514.8 | 100 | 0
| 15 | SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÃMICO |  | 1070.98 | 1 | 1070.98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1 |  | PEDREIRO - DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE | 103.16 | 0.1 | 103.16 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 15.2 |  | ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO - CONFORME PADRÃO DO PISO EXISTENTE | 967.82 | 0.9 | 967.82 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 16 | FIXAÇÃO DE PISO EM "TACOS DE MADEIRA" |  | 206.32 | 0.19 | 206.32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.1 |  | PEDREIRO - FIXAÇÃO DE PISO EXISTENTE | 206.32 | 0.19 | 206.32 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 17 | CALÇADA EXTERNA |  | 6232.02 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6232.02 | 100 | 0 | 0
| 17.1 |  | PEDREIRO - TERRAPLANAGEM MANUAL DE TERRENO | 206.32 | 0.19 | 0 |  | 0 |  | 206.32 | 100 | 0
| 17.2 |  | LASTRO BRITA Nº 1 - ESPESSURA 3 cm | 557.21 | 0.52 | 0 |  | 0 |  | 557.21 | 100 | 0
| 17.3 |  | PISO EM CONCRETO - ESPESSURA 4 cm | 5468.49 | 5.11 | 0 |  | 0 |  | 5468.49 | 100 | 0
| 18 | PORTA DE CORRER |  | 1471.24 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471.24 | 100
| 18.1 |  | PORTA DE VIDRO 8 mm DE CORRER COM PERFIS EM ALUMÍNIO (1,40 x 2,10 m) - INCLUSIVE FECHADURA | 1471.24 | 1.38 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1471.24 | 100
| 19 | PORTA E ESCADA DE EMERGÊNCIA |  | 11893.93 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.64 | 4.98 | 11301.29 | 95.02
| 19.1 |  | PEDREIRO - DEMOLIÇÃO E ARREMATE EM ALVENARIA (2,31 m²) | 309.48 | 0.29 | 0 |  | 0 |  | 309.48 | 100 | 0
| 19.2 |  | PORTA DE VIDRO 8 mm DE ABRIR COM PERFIS EM ALUMÍNIO (1,10 x 2,10 m) - INCLUSIVE FECHADURA ANTI-PÂNICO | 1694.13 | 1.58 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1694.13 | 100
| 19.3 |  | SAPATA EM CONCRETO (1,0 x 1,40 x 0,40 m) | 283.16 | 0.26 | 0 |  | 0 |  | 283.16 | 100 | 0
| 19.4 |  | ESCADA METÁLICA DE EMERGÊNCIA (9,15 m²) - (inclusive projeto) | 9607.16 | 8.98 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9607.16 | 100
| 20 | REMOÇÃO DE PEREDE EM MADEIRA |  | 206.32 | 0.19 | 206.32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.1 |  | PEDREIRO - DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM MADEIRA | 206.32 | 0.19 | 206.32 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAIS |  |  |  | 106951.55 | 100% | 19695.63 | 18.42% | 8522.85 | 7.97% | 27611.22 | 25.82% | 51121.85 | 47.8%
TOTAIS ACUMULADOS | [5 empty] | 19695.63 | 18.42% | 28218.48 | 26.39% | 55829.7 | 52.2% | 106951.55 | 100%

## BDI
BDI
REFORMA ESCOLA SÃO LUIZ
ÁREA: | 491,54 m² (escola); 837,22 m² (ginásio)
ENDEREÇO: | LINHA FERNANDES, INTERIOR
DATA:
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios | [5 empty] | Sim
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 30%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 2.5%
Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Intervalo de admissibilidade
[5 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  | AC | 3.5% | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  |  | R | 0.97% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 0.6% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  |  | L | 6.65% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 2.5% | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) |  |  | CPRB | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 20.35% | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 26.41% |  | BDI COM desoneração |  | BDI DES | 0%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 30%, com a respectiva alíquota de 2,5%.